## 01_PLAN_PREVENTIF
|  | Plan préventif pluriannuel | [12 empty] | PROTOTYPE V0.3
|  | Site → Équipe → Poste → Année. Programme préventif par poste ; la GMAO reste la source de référence. | [12 empty] | Données 100 % fictives
Opérations prévues 2027 |  | Postes concernés 2027 |  | Opérations au programme (toutes années) | Postes au programme |  | Années couvertes |  |  | OT GMAO 2027 (complément) |  |  | Statut à confirmer |  | Points de vigilance
45 |  | 28 |  | 122 | 40 |  | 2026 – 2032 |  |  | 18 |  |  | 19 |  | 5
Année d'analyse | 2027 | Contrôle programme : OK (122 lignes) | [12 empty] | ● opération prévue · ●×2 lignes identiques · colonne jaune = année d'analyse (08)
Périmètre | Groupe | Code installation | Installation | Opération | Périodicité | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | Code type source | Statut référentiel | Point de vigilance
PERIM_A | GRP_A1 | INST-001 | Installation A1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-001 | Installation A1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-001 | Installation A1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-001 | Installation A1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A1 | INST-002 | Installation B1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-002 | Installation B1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-002 | Installation B1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-003 | Installation C1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-003 | Installation C1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A1 | INST-004 | Installation D1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-004 | Installation D1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A1 | INST-005 | Installation E1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-005 | Installation E1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-005 | Installation E1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-005 | Installation E1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A1 | INST-006 | Installation F1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo | Doublon potentiel : à confirmer
PERIM_A | GRP_A1 | INST-006 | Installation F1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-007 | Installation G1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-007 | Installation G1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A1 | INST-008 | Installation H1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A1 | INST-008 | Installation H1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-009 | Installation I1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-009 | Installation I1 | Opération spécifique | 2 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A2 | INST-010 | Installation J1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo | Doublon potentiel : à confirmer
PERIM_A | GRP_A2 | INST-010 | Installation J1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-010 | Installation J1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-011 | Installation K1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-011 | Installation K1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-011 | Installation K1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-012 | Installation L1 | Contrôle annuel | 1 an | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-012 | Installation L1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_A | GRP_A2 | INST-013 | Installation M1 | Contrôle annuel | 1 an | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-013 | Installation M1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-014 | Installation N1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-014 | Installation N1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-014 | Installation N1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-015 | Installation O1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-015 | Installation O1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-015 | Installation O1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-016 | Installation P1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_A | GRP_A2 | INST-016 | Installation P1 | Essai de conformité | 2 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-017 | Installation Q1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-018 | Installation R1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-018 | Installation R1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-018 | Installation R1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-018 | Installation R1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-019 | Installation S1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-019 | Installation S1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-019 | Installation S1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B1 | INST-020 | Installation T1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-020 | Installation T1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer | Doublon potentiel : à confirmer
PERIM_B | GRP_B1 | INST-021 | Installation U1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo | Doublon potentiel : à confirmer
PERIM_B | GRP_B1 | INST-021 | Installation U1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-021 | Installation U1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-022 | Installation V1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-022 | Installation V1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-023 | Installation W1 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-023 | Installation W1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-023 | Installation W1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B1 | INST-024 | Installation X1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B1 | INST-024 | Installation X1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-025 | Installation Y1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-025 | Installation Y1 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-025 | Installation Y1 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B2 | INST-026 | Installation Z1 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-026 | Installation Z1 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-026 | Installation Z1 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-027 | Installation A2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-027 | Installation A2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B2 | INST-028 | Installation B2 | Essai de conformité | 2 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-028 | Installation B2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B2 | INST-029 | Installation C2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-029 | Installation C2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-029 | Installation C2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-029 | Installation C2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B2 | INST-030 | Installation D2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-030 | Installation D2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-030 | Installation D2 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-030 | Installation D2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B2 | INST-031 | Installation E2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-031 | Installation E2 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-031 | Installation E2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_B | GRP_B2 | INST-032 | Installation F2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_B | GRP_B2 | INST-032 | Installation F2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-033 | Installation G2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-033 | Installation G2 | Contrôle filtre | 3 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-033 | Installation G2 | Révision | 6 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-034 | Installation H2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-034 | Installation H2 | Opération spécifique | 2 ans | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_C | GRP_C1 | INST-035 | Installation I2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-035 | Installation I2 | Révision | 6 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_D | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-036 | Installation J2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-036 | Installation J2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-037 | Installation K2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-037 | Installation K2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-037 | Installation K2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_C | GRP_C1 | INST-038 | Installation L2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-038 | Installation L2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-038 | Installation L2 | Opération spécifique | 2 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | TYPE_E | À confirmer
PERIM_C | GRP_C1 | INST-039 | Installation M2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-039 | Installation M2 | Essai de conformité | 2 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_B | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-039 | Installation M2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
PERIM_C | GRP_C1 | INST-040 | Installation N2 | Contrôle annuel | 1 an | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_A | Validé pour démo | Doublon potentiel : à confirmer
PERIM_C | GRP_C1 | INST-040 | Installation N2 | Contrôle filtre | 3 ans | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TYPE_C | Validé pour démo
Note on K4: Nombre d'OT préventifs distincts trouvés dans l'extraction GMAO pour l'année d'analyse (onglet 02). Simple repère : aucun rapprochement avec le programme n'est fait tant que la clé de correspondance n'est pas validée.

## 02_COUVERTURE_OT
Couverture OT préventifs (GMAO) | [9 empty] | PROTOTYPE V0.3
Nombre d'OT distincts par site, équipe, poste et activité. Complément du plan : aucun rapprochement automatique avec le programme. | [9 empty] | Données 100 % fictives
OT distincts 2027 |  | Postes avec OT 2027 |  | PIS | EC | PILOTAGE | FILTRE | REV | OT toutes années | Contrôles à vérifier
18 |  | 18 |  | 10 | 14 | 5 | 10 | 6 | 90 | 0
Année d'analyse | 2027 | Source : Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | [6 empty] | Actualisé le | 2026-10-14 12:11
Chaque chiffre = nombre d'OT distincts. Un OT à plusieurs activités compte une fois dans chacune de ses colonnes, et une seule fois dans « OT distincts (toutes activités) ».
Année planifiée | Site | Équipe | Code poste | PIS | EC | PILOTAGE | FILTRE | REV | OT distincts (toutes activités) | OT avec point de contrôle
2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ3 | G-I-D3100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ3 | G-I-D3200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE04 | EQ3 | G-I-D3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ2 | G-I-E2100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ2 | G-I-E2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ2 | G-I-E2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ1 | G-I-F1100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ1 | G-I-F1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ1 | G-I-F1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1200 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1300 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1200 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1100 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1300 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2200 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Note on K4: Contrôles de l'import en statut « À VÉRIFIER » (détail : 08_PARAMETRES).

## 03_DETAIL_PROGRAMME
Périmètre | Groupe | Année | Code installation | Installation | Périodicité | Type opération source
PERIM_A | GRP_A1 | 2029 | INST-001 | Installation A1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-001 | Installation A1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-001 | Installation A1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-001 | Installation A1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-002 | Installation B1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2028 | INST-002 | Installation B1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A1 | 2029 | INST-002 | Installation B1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A1 | 2029 | INST-003 | Installation C1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A1 | 2031 | INST-003 | Installation C1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A1 | 2029 | INST-003 | Installation C1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2032 | INST-003 | Installation C1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-004 | Installation D1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2032 | INST-004 | Installation D1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A1 | 2029 | INST-005 | Installation E1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-005 | Installation E1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A1 | 2030 | INST-005 | Installation E1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2030 | INST-005 | Installation E1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-006 | Installation F1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-006 | Installation F1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-006 | Installation F1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A1 | 2028 | INST-006 | Installation F1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A1 | 2031 | INST-007 | Installation G1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-007 | Installation G1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A1 | 2031 | INST-008 | Installation H1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-008 | Installation H1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A1 | 2027 | INST-008 | Installation H1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A2 | 2028 | INST-009 | Installation I1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A2 | 2026 | INST-009 | Installation I1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-009 | Installation I1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A2 | 2028 | INST-010 | Installation J1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-010 | Installation J1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-010 | Installation J1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-010 | Installation J1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-011 | Installation K1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-011 | Installation K1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A2 | 2029 | INST-011 | Installation K1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-011 | Installation K1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A2 | 2028 | INST-012 | Installation L1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_A | GRP_A2 | 2026 | INST-012 | Installation L1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-012 | Installation L1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2029 | INST-013 | Installation M1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A2 | 2026 | INST-013 | Installation M1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2029 | INST-014 | Installation N1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-014 | Installation N1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2029 | INST-014 | Installation N1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-015 | Installation O1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A2 | 2032 | INST-015 | Installation O1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A2 | 2030 | INST-015 | Installation O1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-015 | Installation O1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_A | GRP_A2 | 2026 | INST-016 | Installation P1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_A | GRP_A2 | 2027 | INST-016 | Installation P1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-017 | Installation Q1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-017 | Installation Q1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B1 | 2031 | INST-018 | Installation R1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-018 | Installation R1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-018 | Installation R1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-018 | Installation R1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-019 | Installation S1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B1 | 2030 | INST-019 | Installation S1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-019 | Installation S1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-020 | Installation T1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-020 | Installation T1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-020 | Installation T1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-021 | Installation U1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-021 | Installation U1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-021 | Installation U1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-021 | Installation U1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B1 | 2030 | INST-022 | Installation V1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-022 | Installation V1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B1 | 2028 | INST-023 | Installation W1 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B1 | 2030 | INST-023 | Installation W1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B1 | 2029 | INST-023 | Installation W1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B1 | 2032 | INST-024 | Installation X1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B1 | 2027 | INST-024 | Installation X1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2032 | INST-025 | Installation Y1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2027 | INST-025 | Installation Y1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B2 | 2027 | INST-025 | Installation Y1 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2027 | INST-025 | Installation Y1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2028 | INST-026 | Installation Z1 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2031 | INST-026 | Installation Z1 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B2 | 2028 | INST-026 | Installation Z1 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B2 | 2029 | INST-027 | Installation A2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2030 | INST-027 | Installation A2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2026 | INST-028 | Installation B2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2032 | INST-028 | Installation B2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2028 | INST-029 | Installation C2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B2 | 2027 | INST-029 | Installation C2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2031 | INST-029 | Installation C2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2029 | INST-029 | Installation C2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B2 | 2030 | INST-030 | Installation D2 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B2 | 2032 | INST-030 | Installation D2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2028 | INST-030 | Installation D2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_B | GRP_B2 | 2029 | INST-030 | Installation D2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_B | GRP_B2 | 2027 | INST-031 | Installation E2 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_B | GRP_B2 | 2032 | INST-031 | Installation E2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2028 | INST-031 | Installation E2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_B | GRP_B2 | 2029 | INST-032 | Installation F2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_B | GRP_B2 | 2027 | INST-032 | Installation F2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2030 | INST-033 | Installation G2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_C | GRP_C1 | 2027 | INST-033 | Installation G2 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_C | GRP_C1 | 2026 | INST-033 | Installation G2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_C | GRP_C1 | 2028 | INST-034 | Installation H2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2026 | INST-034 | Installation H2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_C | GRP_C1 | 2031 | INST-035 | Installation I2 | 6 ans | TYPE_D
PERIM_C | GRP_C1 | 2032 | INST-035 | Installation I2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_C | GRP_C1 | 2030 | INST-036 | Installation J2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_C | GRP_C1 | 2028 | INST-036 | Installation J2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_C | GRP_C1 | 2030 | INST-037 | Installation K2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_C | GRP_C1 | 2032 | INST-037 | Installation K2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_C | GRP_C1 | 2028 | INST-037 | Installation K2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_C | GRP_C1 | 2029 | INST-037 | Installation K2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_C | GRP_C1 | 2027 | INST-038 | Installation L2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2032 | INST-038 | Installation L2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_C | GRP_C1 | 2031 | INST-038 | Installation L2 | 2 ans | TYPE_E
PERIM_C | GRP_C1 | 2027 | INST-039 | Installation M2 | 2 ans | TYPE_B
PERIM_C | GRP_C1 | 2029 | INST-039 | Installation M2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2030 | INST-039 | Installation M2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2028 | INST-039 | Installation M2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_C | GRP_C1 | 2028 | INST-040 | Installation N2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2028 | INST-040 | Installation N2 | 1 an | TYPE_A
PERIM_C | GRP_C1 | 2027 | INST-040 | Installation N2 | 3 ans | TYPE_C
PERIM_C | GRP_C1 | 2027 | INST-040 | Installation N2 | 1 an | TYPE_A

## 04_DETAIL_OT
Ordre | Activité atomique | Année planifiée | Groupe gestionnaires | Poste travail princ. | Code poste | Contrôle qualité | Ligne export | Créé le | Ordre supérieur | Type d'ordre | Type de travail | Avis | Désignation | Statut utilisateur | Statut système | Saisi par | Total coûts réels | Secteur exploitation | Date début planifiée | Code site | Poste technique | Désign.poste techn. | Équipement | Groupe de gamme principale | Compteur de groupe de gamme principale | Date modif. fiche ordre | Typologie | Activité | Ordre d'affichage activité | Nb lignes export de l'OT | Occurrences Ordre+Activité | Lignes export regroupées | Écarts de structure | Fichier source | Importé le
910000001 | EC | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1100 |  | 2 | 2025-11-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-A1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 175 | EQ1 | 2026-02-05 | TECH-01 | G-I-A1100-FILT01 | Équipement fictif 01-1-1 | EQ-01-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-25 | COUPURE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000001 | PIS | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1100 |  | 2 | 2025-11-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-A1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 175 | EQ1 | 2026-02-05 | TECH-01 | G-I-A1100-FILT01 | Équipement fictif 01-1-1 | EQ-01-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-25 | COUPURE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000002 | EC | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1200 |  | 3 | 2025-12-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-A1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 185 | EQ1 | 2026-03-06 | TECH-01 | G-I-A1200-FILT01 | Équipement fictif 01-1-2 | EQ-01-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-22 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000002 | REV | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1200 |  | 3 | 2025-12-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-A1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 185 | EQ1 | 2026-03-06 | TECH-01 | G-I-A1200-FILT01 | Équipement fictif 01-1-2 | EQ-01-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-22 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000003 | EC | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1300 |  | 4 | 2026-01-16 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 195 | EQ1 | 2026-04-07 | TECH-01 | G-I-A1300-SEC01 | Équipement fictif 01-1-3 | EQ-01-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-25 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000003 | PIS | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1300 |  | 4 | 2026-01-16 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 195 | EQ1 | 2026-04-07 | TECH-01 | G-I-A1300-SEC01 | Équipement fictif 01-1-3 | EQ-01-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-25 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000003 | PILOTAGE | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1300 |  | 4 | 2026-01-16 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 195 | EQ1 | 2026-04-07 | TECH-01 | G-I-A1300-SEC01 | Équipement fictif 01-1-3 | EQ-01-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-25 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000003 | FILTRE | 2026 | SITE01 | EQ1 | G-I-A1300 |  | 4 | 2026-01-16 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 195 | EQ1 | 2026-04-07 | TECH-01 | G-I-A1300-SEC01 | Équipement fictif 01-1-3 | EQ-01-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-25 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000004 | EC | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2100 |  | 5 | 2025-12-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-A2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 215 | EQ2 | 2026-03-05 | TECH-01 | G-I-A2100-VAN01 | Équipement fictif 01-2-1 | EQ-01-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-22 | COUPURE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000004 | REV | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2100 |  | 5 | 2025-12-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-A2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 215 | EQ2 | 2026-03-05 | TECH-01 | G-I-A2100-VAN01 | Équipement fictif 01-2-1 | EQ-01-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-22 | COUPURE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000005 | EC | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2200 |  | 6 | 2026-01-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 225 | EQ2 | 2026-04-06 | TECH-01 | G-I-A2200-VAN01 | Équipement fictif 01-2-2 | EQ-01-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-25 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000005 | PIS | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2200 |  | 6 | 2026-01-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 225 | EQ2 | 2026-04-06 | TECH-01 | G-I-A2200-VAN01 | Équipement fictif 01-2-2 | EQ-01-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-25 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000005 | PILOTAGE | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2200 |  | 6 | 2026-01-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 225 | EQ2 | 2026-04-06 | TECH-01 | G-I-A2200-VAN01 | Équipement fictif 01-2-2 | EQ-01-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-25 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000005 | FILTRE | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2200 |  | 6 | 2026-01-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 225 | EQ2 | 2026-04-06 | TECH-01 | G-I-A2200-VAN01 | Équipement fictif 01-2-2 | EQ-01-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-25 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000006 | EC | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2300 |  | 7 | 2026-02-15 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-A2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 235 | EQ2 | 2026-05-07 | TECH-01 | G-I-A2300-VAN01 | Équipement fictif 01-2-3 | EQ-01-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-24 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000006 | FILTRE | 2026 | SITE01 | EQ2 | G-I-A2300 |  | 7 | 2026-02-15 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-A2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 235 | EQ2 | 2026-05-07 | TECH-01 | G-I-A2300-VAN01 | Équipement fictif 01-2-3 | EQ-01-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-24 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000007 | EC | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3100 |  | 8 | 2026-01-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 255 | EQ3 | 2026-04-05 | TECH-01 | G-I-A3100-VAN01 | Équipement fictif 01-3-1 | EQ-01-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-25 | COUPURE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000007 | PIS | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3100 |  | 8 | 2026-01-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 255 | EQ3 | 2026-04-05 | TECH-01 | G-I-A3100-VAN01 | Équipement fictif 01-3-1 | EQ-01-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-25 | COUPURE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000007 | PILOTAGE | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3100 |  | 8 | 2026-01-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 255 | EQ3 | 2026-04-05 | TECH-01 | G-I-A3100-VAN01 | Équipement fictif 01-3-1 | EQ-01-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-25 | COUPURE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000007 | FILTRE | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3100 |  | 8 | 2026-01-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-A3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 255 | EQ3 | 2026-04-05 | TECH-01 | G-I-A3100-VAN01 | Équipement fictif 01-3-1 | EQ-01-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-25 | COUPURE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000008 | EC | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3200 |  | 9 | 2026-02-21 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-A3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 265 | EQ3 | 2026-05-06 | TECH-01 | G-I-A3200-FILT01 | Équipement fictif 01-3-2 | EQ-01-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-24 | SECTIONNEMENT | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000008 | FILTRE | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3200 |  | 9 | 2026-02-21 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-A3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 265 | EQ3 | 2026-05-06 | TECH-01 | G-I-A3200-FILT01 | Équipement fictif 01-3-2 | EQ-01-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-24 | SECTIONNEMENT | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000009 | PIS | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3300 |  | 10 | 2026-03-18 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-A3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 275 | EQ3 | 2026-06-07 | TECH-01 | G-I-A3300-SEC01 | Équipement fictif 01-3-3 | EQ-01-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-25 | COMPTAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000009 | REV | 2026 | SITE01 | EQ3 | G-I-A3300 |  | 10 | 2026-03-18 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-A3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 275 | EQ3 | 2026-06-07 | TECH-01 | G-I-A3300-SEC01 | Équipement fictif 01-3-3 | EQ-01-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-25 | COMPTAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000010 | EC | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1100 |  | 11 | 2025-12-01 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-B1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 300 | EQ1 | 2026-02-06 | TECH-02 | G-I-B1100-VAN01 | Équipement fictif 02-1-1 | EQ-02-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-26 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000010 | REV | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1100 |  | 11 | 2025-12-01 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-B1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 300 | EQ1 | 2026-02-06 | TECH-02 | G-I-B1100-VAN01 | Équipement fictif 02-1-1 | EQ-02-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-26 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000011 | EC | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1200 |  | 12 | 2025-12-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 310 | EQ1 | 2026-03-07 | TECH-02 | G-I-B1200-SEC01 | Équipement fictif 02-1-2 | EQ-02-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-23 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000011 | PIS | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1200 |  | 12 | 2025-12-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 310 | EQ1 | 2026-03-07 | TECH-02 | G-I-B1200-SEC01 | Équipement fictif 02-1-2 | EQ-02-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-23 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000011 | PILOTAGE | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1200 |  | 12 | 2025-12-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 310 | EQ1 | 2026-03-07 | TECH-02 | G-I-B1200-SEC01 | Équipement fictif 02-1-2 | EQ-02-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-23 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000011 | FILTRE | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1200 |  | 12 | 2025-12-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 310 | EQ1 | 2026-03-07 | TECH-02 | G-I-B1200-SEC01 | Équipement fictif 02-1-2 | EQ-02-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-23 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000012 | EC | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1300 |  | 13 | 2026-01-17 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-B1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 320 | EQ1 | 2026-04-08 | TECH-02 | G-I-B1300-SEC01 | Équipement fictif 02-1-3 | EQ-02-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-26 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000012 | FILTRE | 2026 | SITE02 | EQ1 | G-I-B1300 |  | 13 | 2026-01-17 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-B1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 320 | EQ1 | 2026-04-08 | TECH-02 | G-I-B1300-SEC01 | Équipement fictif 02-1-3 | EQ-02-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-26 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000013 | EC | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2100 |  | 14 | 2025-12-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 340 | EQ2 | 2026-03-06 | TECH-02 | G-I-B2100-VAN01 | Équipement fictif 02-2-1 | EQ-02-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-23 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000013 | PIS | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2100 |  | 14 | 2025-12-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 340 | EQ2 | 2026-03-06 | TECH-02 | G-I-B2100-VAN01 | Équipement fictif 02-2-1 | EQ-02-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-23 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000013 | PILOTAGE | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2100 |  | 14 | 2025-12-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 340 | EQ2 | 2026-03-06 | TECH-02 | G-I-B2100-VAN01 | Équipement fictif 02-2-1 | EQ-02-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-23 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000013 | FILTRE | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2100 |  | 14 | 2025-12-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-B2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 340 | EQ2 | 2026-03-06 | TECH-02 | G-I-B2100-VAN01 | Équipement fictif 02-2-1 | EQ-02-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-23 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000014 | EC | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2200 |  | 15 | 2026-01-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-B2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 350 | EQ2 | 2026-04-07 | TECH-02 | G-I-B2200-FILT01 | Équipement fictif 02-2-2 | EQ-02-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-26 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000014 | FILTRE | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2200 |  | 15 | 2026-01-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-B2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 350 | EQ2 | 2026-04-07 | TECH-02 | G-I-B2200-FILT01 | Équipement fictif 02-2-2 | EQ-02-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-26 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000015 | PIS | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2300 |  | 16 | 2026-02-16 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-B2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 360 | EQ2 | 2026-05-08 | TECH-02 | G-I-B2300-REG01 | Équipement fictif 02-2-3 | EQ-02-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-25 | PIQUAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000015 | REV | 2026 | SITE02 | EQ2 | G-I-B2300 |  | 16 | 2026-02-16 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-B2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 360 | EQ2 | 2026-05-08 | TECH-02 | G-I-B2300-REG01 | Équipement fictif 02-2-3 | EQ-02-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-25 | PIQUAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000016 | EC | 2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3100 |  | 17 | 2026-01-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-B3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 380 | EQ3 | 2026-04-06 | TECH-02 | G-I-B3100-SEC01 | Équipement fictif 02-3-1 | EQ-02-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-26 | SECTIONNEMENT | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000016 | FILTRE | 2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3100 |  | 17 | 2026-01-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-B3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 380 | EQ3 | 2026-04-06 | TECH-02 | G-I-B3100-SEC01 | Équipement fictif 02-3-1 | EQ-02-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-26 | SECTIONNEMENT | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000017 | PIS | 2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3200 |  | 18 | 2026-02-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-B3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 390 | EQ3 | 2026-05-07 | TECH-02 | G-I-B3200-VAN01 | Équipement fictif 02-3-2 | EQ-02-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-25 | COMPTAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000017 | REV | 2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3200 |  | 18 | 2026-02-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-B3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 390 | EQ3 | 2026-05-07 | TECH-02 | G-I-B3200-VAN01 | Équipement fictif 02-3-2 | EQ-02-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-25 | COMPTAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000018 | PIS | 2026 | SITE02 | EQ3 | G-I-B3300 |  | 19 | 2026-03-19 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-B3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 400 | EQ3 | 2026-06-08 | TECH-02 | G-I-B3300-SEC01 | Équipement fictif 02-3-3 | EQ-02-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-26 | PIQUAGE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000019 | EC | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1100 |  | 20 | 2025-12-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-C1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 425 | EQ1 | 2026-02-07 | TECH-03 | G-I-C1100-VAN01 | Équipement fictif 03-1-1 | EQ-03-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-27 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000019 | PIS | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1100 |  | 20 | 2025-12-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-C1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 425 | EQ1 | 2026-02-07 | TECH-03 | G-I-C1100-VAN01 | Équipement fictif 03-1-1 | EQ-03-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-27 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000019 | PILOTAGE | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1100 |  | 20 | 2025-12-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-C1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 425 | EQ1 | 2026-02-07 | TECH-03 | G-I-C1100-VAN01 | Équipement fictif 03-1-1 | EQ-03-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-27 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000019 | FILTRE | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1100 |  | 20 | 2025-12-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-C1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 425 | EQ1 | 2026-02-07 | TECH-03 | G-I-C1100-VAN01 | Équipement fictif 03-1-1 | EQ-03-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-27 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000020 | EC | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1200 |  | 21 | 2025-12-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-C1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 435 | EQ1 | 2026-03-08 | TECH-03 | G-I-C1200-VAN01 | Équipement fictif 03-1-2 | EQ-03-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-24 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000020 | FILTRE | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1200 |  | 21 | 2025-12-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-C1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 435 | EQ1 | 2026-03-08 | TECH-03 | G-I-C1200-VAN01 | Équipement fictif 03-1-2 | EQ-03-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-24 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000021 | PIS | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1300 |  | 22 | 2026-01-18 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-C1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 445 | EQ1 | 2026-04-09 | TECH-03 | G-I-C1300-SEC01 | Équipement fictif 03-1-3 | EQ-03-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-27 | FILTRE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000021 | REV | 2026 | SITE03 | EQ1 | G-I-C1300 |  | 22 | 2026-01-18 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-C1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 445 | EQ1 | 2026-04-09 | TECH-03 | G-I-C1300-SEC01 | Équipement fictif 03-1-3 | EQ-03-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-27 | FILTRE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000022 | EC | 2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2100 |  | 23 | 2025-12-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-C2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 465 | EQ2 | 2026-03-07 | TECH-03 | G-I-C2100-FILT01 | Équipement fictif 03-2-1 | EQ-03-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-24 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000022 | FILTRE | 2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2100 |  | 23 | 2025-12-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-C2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 465 | EQ2 | 2026-03-07 | TECH-03 | G-I-C2100-FILT01 | Équipement fictif 03-2-1 | EQ-03-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-24 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000023 | PIS | 2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2200 |  | 24 | 2026-01-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-C2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 475 | EQ2 | 2026-04-08 | TECH-03 | G-I-C2200-REG01 | Équipement fictif 03-2-2 | EQ-03-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-27 | PIQUAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000023 | REV | 2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2200 |  | 24 | 2026-01-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-C2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 475 | EQ2 | 2026-04-08 | TECH-03 | G-I-C2200-REG01 | Équipement fictif 03-2-2 | EQ-03-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-27 | PIQUAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000024 | PIS | 2026 | SITE03 | EQ2 | G-I-C2300 |  | 25 | 2026-02-17 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-C2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 485 | EQ2 | 2026-05-09 | TECH-03 | G-I-C2300-VAN01 | Équipement fictif 03-2-3 | EQ-03-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-26 | FILTRE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000025 | PIS | 2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3100 |  | 26 | 2026-01-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-C3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 505 | EQ3 | 2026-04-07 | TECH-03 | G-I-C3100-FILT01 | Équipement fictif 03-3-1 | EQ-03-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-27 | COMPTAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000025 | REV | 2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3100 |  | 26 | 2026-01-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-C3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 505 | EQ3 | 2026-04-07 | TECH-03 | G-I-C3100-FILT01 | Équipement fictif 03-3-1 | EQ-03-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-27 | COMPTAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000026 | PIS | 2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3200 |  | 27 | 2026-02-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-C3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 515 | EQ3 | 2026-05-08 | TECH-03 | G-I-C3200-REG01 | Équipement fictif 03-3-2 | EQ-03-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-26 | PIQUAGE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000027 | EC | 2026 | SITE03 | EQ3 | G-I-C3300 |  | 28 | 2026-03-20 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-C3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 525 | EQ3 | 2026-06-09 | TECH-03 | G-I-C3300-SEC01 | Équipement fictif 03-3-3 | EQ-03-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-27 | FILTRE | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000028 | EC | 2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1100 |  | 29 | 2025-12-03 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-D1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 550 | EQ1 | 2026-02-08 | TECH-04 | G-I-D1100-REG01 | Équipement fictif 04-1-1 | EQ-04-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-28 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000028 | FILTRE | 2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1100 |  | 29 | 2025-12-03 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-D1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 550 | EQ1 | 2026-02-08 | TECH-04 | G-I-D1100-REG01 | Équipement fictif 04-1-1 | EQ-04-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-28 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000029 | PIS | 2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1200 |  | 30 | 2025-12-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-D1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 560 | EQ1 | 2026-03-09 | TECH-04 | G-I-D1200-REG01 | Équipement fictif 04-1-2 | EQ-04-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-25 | FILTRE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000029 | REV | 2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1200 |  | 30 | 2025-12-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-D1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 560 | EQ1 | 2026-03-09 | TECH-04 | G-I-D1200-REG01 | Équipement fictif 04-1-2 | EQ-04-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-25 | FILTRE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000030 | PIS | 2026 | SITE04 | EQ1 | G-I-D1300 |  | 31 | 2026-01-19 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-D1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 570 | EQ1 | 2026-04-10 | TECH-04 | G-I-D1300-REG01 | Équipement fictif 04-1-3 | EQ-04-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-28 | LIVRAISON | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000031 | PIS | 2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2100 |  | 32 | 2025-12-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-D2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 590 | EQ2 | 2026-03-08 | TECH-04 | G-I-D2100-VAN01 | Équipement fictif 04-2-1 | EQ-04-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-25 | PIQUAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000031 | REV | 2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2100 |  | 32 | 2025-12-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-D2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 590 | EQ2 | 2026-03-08 | TECH-04 | G-I-D2100-VAN01 | Équipement fictif 04-2-1 | EQ-04-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-25 | PIQUAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000032 | PIS | 2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2200 |  | 33 | 2026-01-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-D2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 600 | EQ2 | 2026-04-09 | TECH-04 | G-I-D2200-VAN01 | Équipement fictif 04-2-2 | EQ-04-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-28 | FILTRE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000033 | EC | 2026 | SITE04 | EQ2 | G-I-D2300 |  | 34 | 2026-02-18 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-D2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 610 | EQ2 | 2026-05-10 | TECH-04 | G-I-D2300-SEC01 | Équipement fictif 04-2-3 | EQ-04-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-27 | LIVRAISON | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000034 | PIS | 2026 | SITE04 | EQ3 | G-I-D3100 |  | 35 | 2026-01-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-D3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 630 | EQ3 | 2026-04-08 | TECH-04 | G-I-D3100-REG01 | Équipement fictif 04-3-1 | EQ-04-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-28 | PIQUAGE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000035 | EC | 2026 | SITE04 | EQ3 | G-I-D3200 |  | 36 | 2026-02-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-D3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 640 | EQ3 | 2026-05-09 | TECH-04 | G-I-D3200-SEC01 | Équipement fictif 04-3-2 | EQ-04-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-27 | FILTRE | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000036 | REV | 2026 | SITE04 | EQ3 | G-I-D3300 |  | 37 | 2026-03-21 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-D3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 650 | EQ3 | 2026-06-10 | TECH-04 | G-I-D3300-SEC01 | Équipement fictif 04-3-3 | EQ-04-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-28 | LIVRAISON | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000037 | PIS | 2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1100 |  | 38 | 2025-12-04 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-E1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 675 | EQ1 | 2026-02-09 | TECH-05 | G-I-E1100-REG01 | Équipement fictif 05-1-1 | EQ-05-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-29 | FILTRE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000037 | REV | 2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1100 |  | 38 | 2025-12-04 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-E1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 675 | EQ1 | 2026-02-09 | TECH-05 | G-I-E1100-REG01 | Équipement fictif 05-1-1 | EQ-05-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-29 | FILTRE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000038 | PIS | 2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1200 |  | 39 | 2025-12-26 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-E1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 685 | EQ1 | 2026-03-10 | TECH-05 | G-I-E1200-FILT01 | Équipement fictif 05-1-2 | EQ-05-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-26 | LIVRAISON | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000039 | EC | 2026 | SITE05 | EQ1 | G-I-E1300 |  | 40 | 2026-01-20 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-E1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 695 | EQ1 | 2026-04-11 | TECH-05 | G-I-E1300-FILT01 | Équipement fictif 05-1-3 | EQ-05-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-29 | DETENTE | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000040 | PIS | 2026 | SITE05 | EQ2 | G-I-E2100 |  | 41 | 2026-01-01 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-E2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 715 | EQ2 | 2026-03-09 | TECH-05 | G-I-E2100-VAN01 | Équipement fictif 05-2-1 | EQ-05-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-26 | FILTRE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000041 | EC | 2026 | SITE05 | EQ2 | G-I-E2200 |  | 42 | 2026-01-26 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-E2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 725 | EQ2 | 2026-04-10 | TECH-05 | G-I-E2200-VAN01 | Équipement fictif 05-2-2 | EQ-05-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-29 | LIVRAISON | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000042 | REV | 2026 | SITE05 | EQ2 | G-I-E2300 |  | 43 | 2026-02-19 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-E2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 735 | EQ2 | 2026-05-11 | TECH-05 | G-I-E2300-REG01 | Équipement fictif 05-2-3 | EQ-05-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-28 | DETENTE | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000043 | EC | 2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3100 |  | 44 | 2026-02-01 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-E3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 755 | EQ3 | 2026-04-09 | TECH-05 | G-I-E3100-VAN01 | Équipement fictif 05-3-1 | EQ-05-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-29 | FILTRE | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000044 | REV | 2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3200 |  | 45 | 2026-02-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-E3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 765 | EQ3 | 2026-05-10 | TECH-05 | G-I-E3200-FILT01 | Équipement fictif 05-3-2 | EQ-05-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-28 | LIVRAISON | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000045 | EC | 2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3300 |  | 46 | 2026-03-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-E3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 775 | EQ3 | 2026-06-11 | TECH-05 | G-I-E3300-REG01 | Équipement fictif 05-3-3 | EQ-05-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-29 | DETENTE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000045 | PIS | 2026 | SITE05 | EQ3 | G-I-E3300 |  | 46 | 2026-03-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-E3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 775 | EQ3 | 2026-06-11 | TECH-05 | G-I-E3300-REG01 | Équipement fictif 05-3-3 | EQ-05-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-29 | DETENTE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000046 | PIS | 2026 | SITE06 | EQ1 | G-I-F1100 |  | 47 | 2025-12-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-F1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 800 | EQ1 | 2026-02-10 | TECH-06 | G-I-F1100-FILT01 | Équipement fictif 06-1-1 | EQ-06-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-30 | LIVRAISON | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000047 | EC | 2026 | SITE06 | EQ1 | G-I-F1200 |  | 48 | 2025-12-27 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-F1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 810 | EQ1 | 2026-03-11 | TECH-06 | G-I-F1200-REG01 | Équipement fictif 06-1-2 | EQ-06-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-27 | DETENTE | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000048 | REV | 2026 | SITE06 | EQ1 | G-I-F1300 |  | 49 | 2026-01-21 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-F1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 820 | EQ1 | 2026-04-12 | TECH-06 | G-I-F1300-VAN01 | Équipement fictif 06-1-3 | EQ-06-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-30 | COUPURE | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000049 | EC | 2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2100 |  | 50 | 2026-01-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-F2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 840 | EQ2 | 2026-03-10 | TECH-06 | G-I-F2100-REG01 | Équipement fictif 06-2-1 | EQ-06-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-27 | LIVRAISON | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000050 | REV | 2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2200 |  | 51 | 2026-01-27 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-F2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 850 | EQ2 | 2026-04-11 | TECH-06 | G-I-F2200-REG01 | Équipement fictif 06-2-2 | EQ-06-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-30 | DETENTE | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000051 | EC | 2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2300 |  | 52 | 2026-02-20 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-F2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 860 | EQ2 | 2026-05-12 | TECH-06 | G-I-F2300-VAN01 | Équipement fictif 06-2-3 | EQ-06-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-29 | COUPURE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000051 | PIS | 2026 | SITE06 | EQ2 | G-I-F2300 |  | 52 | 2026-02-20 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-F2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 860 | EQ2 | 2026-05-12 | TECH-06 | G-I-F2300-VAN01 | Équipement fictif 06-2-3 | EQ-06-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-29 | COUPURE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000052 | REV | 2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3100 |  | 53 | 2026-02-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-F3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 880 | EQ3 | 2026-04-10 | TECH-06 | G-I-F3100-REG01 | Équipement fictif 06-3-1 | EQ-06-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-30 | LIVRAISON | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000053 | EC | 2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3200 |  | 54 | 2026-02-26 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-F3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 890 | EQ3 | 2026-05-11 | TECH-06 | G-I-F3200-VAN01 | Équipement fictif 06-3-2 | EQ-06-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-29 | DETENTE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000053 | PIS | 2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3200 |  | 54 | 2026-02-26 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-F3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 890 | EQ3 | 2026-05-11 | TECH-06 | G-I-F3200-VAN01 | Équipement fictif 06-3-2 | EQ-06-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-29 | DETENTE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000054 | EC | 2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3300 |  | 55 | 2026-03-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-F3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 900 | EQ3 | 2026-06-12 | TECH-06 | G-I-F3300-SEC01 | Équipement fictif 06-3-3 | EQ-06-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-30 | COUPURE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000054 | REV | 2026 | SITE06 | EQ3 | G-I-F3300 |  | 55 | 2026-03-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-F3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 900 | EQ3 | 2026-06-12 | TECH-06 | G-I-F3300-SEC01 | Équipement fictif 06-3-3 | EQ-06-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-30 | COUPURE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000055 | EC | 2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1100 |  | 56 | 2025-12-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC - poste G-I-G1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 925 | EQ1 | 2026-02-11 | TECH-07 | G-I-G1100-REG01 | Équipement fictif 07-1-1 | EQ-07-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-01-31 | DETENTE | EC | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000056 | REV | 2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1200 |  | 57 | 2025-12-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-G1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 935 | EQ1 | 2026-03-12 | TECH-07 | G-I-G1200-VAN01 | Équipement fictif 07-1-2 | EQ-07-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-02-28 | COUPURE | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000057 | EC | 2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1300 |  | 58 | 2026-01-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-G1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 945 | EQ1 | 2026-04-13 | TECH-07 | G-I-G1300-REG01 | Équipement fictif 07-1-3 | EQ-07-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-31 | SECTIONNEMENT | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000057 | PIS | 2026 | SITE07 | EQ1 | G-I-G1300 |  | 58 | 2026-01-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-G1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 945 | EQ1 | 2026-04-13 | TECH-07 | G-I-G1300-REG01 | Équipement fictif 07-1-3 | EQ-07-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-03-31 | SECTIONNEMENT | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000058 | REV | 2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2100 |  | 59 | 2026-01-03 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-G2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 965 | EQ2 | 2026-03-11 | TECH-07 | G-I-G2100-VAN01 | Équipement fictif 07-2-1 | EQ-07-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-28 | DETENTE | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000059 | EC | 2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2200 |  | 60 | 2026-01-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-G2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 975 | EQ2 | 2026-04-12 | TECH-07 | G-I-G2200-REG01 | Équipement fictif 07-2-2 | EQ-07-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-31 | COUPURE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000059 | PIS | 2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2200 |  | 60 | 2026-01-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-G2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 975 | EQ2 | 2026-04-12 | TECH-07 | G-I-G2200-REG01 | Équipement fictif 07-2-2 | EQ-07-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-31 | COUPURE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000060 | EC | 2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2300 |  | 61 | 2026-02-21 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-G2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 985 | EQ2 | 2026-05-13 | TECH-07 | G-I-G2300-REG01 | Équipement fictif 07-2-3 | EQ-07-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-30 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000060 | REV | 2026 | SITE07 | EQ2 | G-I-G2300 |  | 61 | 2026-02-21 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-G2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 985 | EQ2 | 2026-05-13 | TECH-07 | G-I-G2300-REG01 | Équipement fictif 07-2-3 | EQ-07-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-30 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000061 | EC | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3100 |  | 62 | 2026-02-03 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-G3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1005 | EQ3 | 2026-04-11 | TECH-07 | G-I-G3100-SEC01 | Équipement fictif 07-3-1 | EQ-07-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-31 | DETENTE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000061 | PIS | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3100 |  | 62 | 2026-02-03 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-G3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1005 | EQ3 | 2026-04-11 | TECH-07 | G-I-G3100-SEC01 | Équipement fictif 07-3-1 | EQ-07-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-31 | DETENTE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000062 | EC | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3200 |  | 63 | 2026-02-27 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-G3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1015 | EQ3 | 2026-05-12 | TECH-07 | G-I-G3200-REG01 | Équipement fictif 07-3-2 | EQ-07-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-30 | COUPURE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000062 | REV | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3200 |  | 63 | 2026-02-27 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-G3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1015 | EQ3 | 2026-05-12 | TECH-07 | G-I-G3200-REG01 | Équipement fictif 07-3-2 | EQ-07-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-30 | COUPURE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000063 | EC | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3300 |  | 64 | 2026-03-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-G3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1025 | EQ3 | 2026-06-13 | TECH-07 | G-I-G3300-FILT01 | Équipement fictif 07-3-3 | EQ-07-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-31 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000063 | PIS | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3300 |  | 64 | 2026-03-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-G3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1025 | EQ3 | 2026-06-13 | TECH-07 | G-I-G3300-FILT01 | Équipement fictif 07-3-3 | EQ-07-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-31 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000063 | PILOTAGE | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3300 |  | 64 | 2026-03-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-G3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1025 | EQ3 | 2026-06-13 | TECH-07 | G-I-G3300-FILT01 | Équipement fictif 07-3-3 | EQ-07-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-31 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000063 | FILTRE | 2026 | SITE07 | EQ3 | G-I-G3300 |  | 64 | 2026-03-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-G3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1025 | EQ3 | 2026-06-13 | TECH-07 | G-I-G3300-FILT01 | Équipement fictif 07-3-3 | EQ-07-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-31 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000064 | REV | 2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1100 |  | 65 | 2025-12-07 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive REV - poste G-I-H1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1050 | EQ1 | 2026-02-12 | TECH-08 | G-I-H1100-REG01 | Équipement fictif 08-1-1 | EQ-08-1-01 | GG-PREV | 1 | 2026-02-01 | COUPURE | REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000065 | EC | 2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1200 |  | 66 | 2025-12-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-H1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1060 | EQ1 | 2026-03-13 | TECH-08 | G-I-H1200-FILT01 | Équipement fictif 08-1-2 | EQ-08-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-01 | SECTIONNEMENT | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000065 | PIS | 2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1200 |  | 66 | 2025-12-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-H1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1060 | EQ1 | 2026-03-13 | TECH-08 | G-I-H1200-FILT01 | Équipement fictif 08-1-2 | EQ-08-1-02 | GG-PREV | 2 | 2026-03-01 | SECTIONNEMENT | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000066 | EC | 2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1300 |  | 67 | 2026-01-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-H1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1070 | EQ1 | 2026-04-14 | TECH-08 | G-I-H1300-FILT01 | Équipement fictif 08-1-3 | EQ-08-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-01 | COMPTAGE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000066 | REV | 2026 | SITE08 | EQ1 | G-I-H1300 |  | 67 | 2026-01-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-H1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1070 | EQ1 | 2026-04-14 | TECH-08 | G-I-H1300-FILT01 | Équipement fictif 08-1-3 | EQ-08-1-03 | GG-PREV | 3 | 2026-04-01 | COMPTAGE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000067 | EC | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2100 |  | 68 | 2026-01-04 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-H2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1090 | EQ2 | 2026-03-12 | TECH-08 | G-I-H2100-VAN01 | Équipement fictif 08-2-1 | EQ-08-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-01 | COUPURE | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000067 | PIS | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2100 |  | 68 | 2026-01-04 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-H2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1090 | EQ2 | 2026-03-12 | TECH-08 | G-I-H2100-VAN01 | Équipement fictif 08-2-1 | EQ-08-2-01 | GG-PREV | 1 | 2026-03-01 | COUPURE | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000068 | EC | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2200 |  | 69 | 2026-01-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-H2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1100 | EQ2 | 2026-04-13 | TECH-08 | G-I-H2200-FILT01 | Équipement fictif 08-2-2 | EQ-08-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-01 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000068 | REV | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2200 |  | 69 | 2026-01-29 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-H2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1100 | EQ2 | 2026-04-13 | TECH-08 | G-I-H2200-FILT01 | Équipement fictif 08-2-2 | EQ-08-2-02 | GG-PREV | 2 | 2026-04-01 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000069 | EC | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2300 |  | 70 | 2026-02-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1110 | EQ2 | 2026-05-14 | TECH-08 | G-I-H2300-VAN01 | Équipement fictif 08-2-3 | EQ-08-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-01 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000069 | PIS | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2300 |  | 70 | 2026-02-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1110 | EQ2 | 2026-05-14 | TECH-08 | G-I-H2300-VAN01 | Équipement fictif 08-2-3 | EQ-08-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-01 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000069 | PILOTAGE | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2300 |  | 70 | 2026-02-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1110 | EQ2 | 2026-05-14 | TECH-08 | G-I-H2300-VAN01 | Équipement fictif 08-2-3 | EQ-08-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-01 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000069 | FILTRE | 2026 | SITE08 | EQ2 | G-I-H2300 |  | 70 | 2026-02-22 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1110 | EQ2 | 2026-05-14 | TECH-08 | G-I-H2300-VAN01 | Équipement fictif 08-2-3 | EQ-08-2-03 | GG-PREV | 3 | 2026-05-01 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000070 | EC | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3100 |  | 71 | 2026-02-04 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-H3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1130 | EQ3 | 2026-04-12 | TECH-08 | G-I-H3100-VAN01 | Équipement fictif 08-3-1 | EQ-08-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-04-01 | COUPURE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000070 | REV | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3100 |  | 71 | 2026-02-04 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-H3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1130 | EQ3 | 2026-04-12 | TECH-08 | G-I-H3100-VAN01 | Équipement fictif 08-3-1 | EQ-08-3-01 | GG-PREV | 1 | 2026-04-01 | COUPURE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000071 | EC | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3200 |  | 72 | 2026-02-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1140 | EQ3 | 2026-05-13 | TECH-08 | G-I-H3200-REG01 | Équipement fictif 08-3-2 | EQ-08-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-05-01 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000071 | PIS | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3200 |  | 72 | 2026-02-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1140 | EQ3 | 2026-05-13 | TECH-08 | G-I-H3200-REG01 | Équipement fictif 08-3-2 | EQ-08-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-05-01 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000071 | PILOTAGE | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3200 |  | 72 | 2026-02-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1140 | EQ3 | 2026-05-13 | TECH-08 | G-I-H3200-REG01 | Équipement fictif 08-3-2 | EQ-08-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-05-01 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000071 | FILTRE | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3200 |  | 72 | 2026-02-28 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-H3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1140 | EQ3 | 2026-05-13 | TECH-08 | G-I-H3200-REG01 | Équipement fictif 08-3-2 | EQ-08-3-02 | GG-PREV | 2 | 2026-05-01 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000072 | EC | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3300 |  | 73 | 2026-03-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-H3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1150 | EQ3 | 2026-06-14 | TECH-08 | G-I-H3300-FILT01 | Équipement fictif 08-3-3 | EQ-08-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-06-01 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000072 | FILTRE | 2026 | SITE08 | EQ3 | G-I-H3300 |  | 73 | 2026-03-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-H3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1150 | EQ3 | 2026-06-14 | TECH-08 | G-I-H3300-FILT01 | Équipement fictif 08-3-3 | EQ-08-3-03 | GG-PREV | 3 | 2026-06-01 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000073 | EC | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1100 |  | 74 | 2026-12-08 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-I1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1175 | EQ1 | 2027-02-13 | TECH-09 | G-I-I1100-FILT01 | Équipement fictif 09-1-1 | EQ-09-1-01 | GG-PREV | 1 | 2027-02-02 | SECTIONNEMENT | EC+PIS | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000073 | PIS | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1100 |  | 74 | 2026-12-08 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS - poste G-I-I1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1175 | EQ1 | 2027-02-13 | TECH-09 | G-I-I1100-FILT01 | Équipement fictif 09-1-1 | EQ-09-1-01 | GG-PREV | 1 | 2027-02-02 | SECTIONNEMENT | EC+PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000074 | EC | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1200 |  | 75 | 2026-12-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-I1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1185 | EQ1 | 2027-03-14 | TECH-09 | G-I-I1200-REG01 | Équipement fictif 09-1-2 | EQ-09-1-02 | GG-PREV | 2 | 2027-03-02 | COMPTAGE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000074 | REV | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1200 |  | 75 | 2026-12-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-I1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1185 | EQ1 | 2027-03-14 | TECH-09 | G-I-I1200-REG01 | Équipement fictif 09-1-2 | EQ-09-1-02 | GG-PREV | 2 | 2027-03-02 | COMPTAGE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000075 | EC | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1300 |  | 76 | 2027-01-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1195 | EQ1 | 2027-04-15 | TECH-09 | G-I-I1300-FILT01 | Équipement fictif 09-1-3 | EQ-09-1-03 | GG-PREV | 3 | 2027-04-02 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000075 | PIS | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1300 |  | 76 | 2027-01-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1195 | EQ1 | 2027-04-15 | TECH-09 | G-I-I1300-FILT01 | Équipement fictif 09-1-3 | EQ-09-1-03 | GG-PREV | 3 | 2027-04-02 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000075 | PILOTAGE | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1300 |  | 76 | 2027-01-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1195 | EQ1 | 2027-04-15 | TECH-09 | G-I-I1300-FILT01 | Équipement fictif 09-1-3 | EQ-09-1-03 | GG-PREV | 3 | 2027-04-02 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000075 | FILTRE | 2027 | SITE09 | EQ1 | G-I-I1300 |  | 76 | 2027-01-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1195 | EQ1 | 2027-04-15 | TECH-09 | G-I-I1300-FILT01 | Équipement fictif 09-1-3 | EQ-09-1-03 | GG-PREV | 3 | 2027-04-02 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000076 | EC | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2100 |  | 77 | 2027-01-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-I2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1215 | EQ2 | 2027-03-13 | TECH-09 | G-I-I2100-FILT01 | Équipement fictif 09-2-1 | EQ-09-2-01 | GG-PREV | 1 | 2027-03-02 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000076 | REV | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2100 |  | 77 | 2027-01-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-I2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1215 | EQ2 | 2027-03-13 | TECH-09 | G-I-I2100-FILT01 | Équipement fictif 09-2-1 | EQ-09-2-01 | GG-PREV | 1 | 2027-03-02 | SECTIONNEMENT | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000077 | EC | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2200 |  | 78 | 2027-01-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1225 | EQ2 | 2027-04-14 | TECH-09 | G-I-I2200-REG01 | Équipement fictif 09-2-2 | EQ-09-2-02 | GG-PREV | 2 | 2027-04-02 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000077 | PIS | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2200 |  | 78 | 2027-01-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1225 | EQ2 | 2027-04-14 | TECH-09 | G-I-I2200-REG01 | Équipement fictif 09-2-2 | EQ-09-2-02 | GG-PREV | 2 | 2027-04-02 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000077 | PILOTAGE | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2200 |  | 78 | 2027-01-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1225 | EQ2 | 2027-04-14 | TECH-09 | G-I-I2200-REG01 | Équipement fictif 09-2-2 | EQ-09-2-02 | GG-PREV | 2 | 2027-04-02 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000077 | FILTRE | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2200 |  | 78 | 2027-01-30 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1225 | EQ2 | 2027-04-14 | TECH-09 | G-I-I2200-REG01 | Équipement fictif 09-2-2 | EQ-09-2-02 | GG-PREV | 2 | 2027-04-02 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000078 | EC | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2300 |  | 79 | 2027-02-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-I2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1235 | EQ2 | 2027-05-15 | TECH-09 | G-I-I2300-FILT01 | Équipement fictif 09-2-3 | EQ-09-2-03 | GG-PREV | 3 | 2027-05-02 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000078 | FILTRE | 2027 | SITE09 | EQ2 | G-I-I2300 |  | 79 | 2027-02-23 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-I2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1235 | EQ2 | 2027-05-15 | TECH-09 | G-I-I2300-FILT01 | Équipement fictif 09-2-3 | EQ-09-2-03 | GG-PREV | 3 | 2027-05-02 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000079 | EC | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3100 |  | 80 | 2027-02-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1255 | EQ3 | 2027-04-13 | TECH-09 | G-I-I3100-VAN01 | Équipement fictif 09-3-1 | EQ-09-3-01 | GG-PREV | 1 | 2027-04-02 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000079 | PIS | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3100 |  | 80 | 2027-02-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1255 | EQ3 | 2027-04-13 | TECH-09 | G-I-I3100-VAN01 | Équipement fictif 09-3-1 | EQ-09-3-01 | GG-PREV | 1 | 2027-04-02 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000079 | PILOTAGE | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3100 |  | 80 | 2027-02-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1255 | EQ3 | 2027-04-13 | TECH-09 | G-I-I3100-VAN01 | Équipement fictif 09-3-1 | EQ-09-3-01 | GG-PREV | 1 | 2027-04-02 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000079 | FILTRE | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3100 |  | 80 | 2027-02-05 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-I3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1255 | EQ3 | 2027-04-13 | TECH-09 | G-I-I3100-VAN01 | Équipement fictif 09-3-1 | EQ-09-3-01 | GG-PREV | 1 | 2027-04-02 | SECTIONNEMENT | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000080 | EC | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3200 |  | 81 | 2027-03-01 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-I3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1265 | EQ3 | 2027-05-14 | TECH-09 | G-I-I3200-VAN01 | Équipement fictif 09-3-2 | EQ-09-3-02 | GG-PREV | 2 | 2027-05-02 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000080 | FILTRE | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3200 |  | 81 | 2027-03-01 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-I3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1265 | EQ3 | 2027-05-14 | TECH-09 | G-I-I3200-VAN01 | Équipement fictif 09-3-2 | EQ-09-3-02 | GG-PREV | 2 | 2027-05-02 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000081 | PIS | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3300 |  | 82 | 2027-03-26 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-I3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1275 | EQ3 | 2027-06-15 | TECH-09 | G-I-I3300-FILT01 | Équipement fictif 09-3-3 | EQ-09-3-03 | GG-PREV | 3 | 2027-06-02 | PIQUAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000081 | REV | 2027 | SITE09 | EQ3 | G-I-I3300 |  | 82 | 2027-03-26 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-I3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1275 | EQ3 | 2027-06-15 | TECH-09 | G-I-I3300-FILT01 | Équipement fictif 09-3-3 | EQ-09-3-03 | GG-PREV | 3 | 2027-06-02 | PIQUAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000082 | EC | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1100 |  | 83 | 2026-12-09 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-J1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1300 | EQ1 | 2027-02-14 | TECH-10 | G-I-J1100-FILT01 | Équipement fictif 10-1-1 | EQ-10-1-01 | GG-PREV | 1 | 2027-02-03 | COMPTAGE | EC+REV | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000082 | REV | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1100 |  | 83 | 2026-12-09 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+REV - poste G-I-J1100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1300 | EQ1 | 2027-02-14 | TECH-10 | G-I-J1100-FILT01 | Équipement fictif 10-1-1 | EQ-10-1-01 | GG-PREV | 1 | 2027-02-03 | COMPTAGE | EC+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000083 | EC | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1200 |  | 84 | 2026-12-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1310 | EQ1 | 2027-03-15 | TECH-10 | G-I-J1200-FILT01 | Équipement fictif 10-1-2 | EQ-10-1-02 | GG-PREV | 2 | 2027-03-03 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000083 | PIS | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1200 |  | 84 | 2026-12-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1310 | EQ1 | 2027-03-15 | TECH-10 | G-I-J1200-FILT01 | Équipement fictif 10-1-2 | EQ-10-1-02 | GG-PREV | 2 | 2027-03-03 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000083 | PILOTAGE | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1200 |  | 84 | 2026-12-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1310 | EQ1 | 2027-03-15 | TECH-10 | G-I-J1200-FILT01 | Équipement fictif 10-1-2 | EQ-10-1-02 | GG-PREV | 2 | 2027-03-03 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000083 | FILTRE | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1200 |  | 84 | 2026-12-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J1200 | TERM | STAT_SYS_A | USER01 | 1310 | EQ1 | 2027-03-15 | TECH-10 | G-I-J1200-FILT01 | Équipement fictif 10-1-2 | EQ-10-1-02 | GG-PREV | 2 | 2027-03-03 | PIQUAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000084 | EC | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1300 |  | 85 | 2027-01-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-J1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1320 | EQ1 | 2027-04-16 | TECH-10 | G-I-J1300-REG01 | Équipement fictif 10-1-3 | EQ-10-1-03 | GG-PREV | 3 | 2027-04-03 | FILTRE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000084 | FILTRE | 2027 | SITE10 | EQ1 | G-I-J1300 |  | 85 | 2027-01-25 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-J1300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER01 | 1320 | EQ1 | 2027-04-16 | TECH-10 | G-I-J1300-REG01 | Équipement fictif 10-1-3 | EQ-10-1-03 | GG-PREV | 3 | 2027-04-03 | FILTRE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000085 | EC | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2100 |  | 86 | 2027-01-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1340 | EQ2 | 2027-03-14 | TECH-10 | G-I-J2100-REG01 | Équipement fictif 10-2-1 | EQ-10-2-01 | GG-PREV | 1 | 2027-03-03 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000085 | PIS | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2100 |  | 86 | 2027-01-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1340 | EQ2 | 2027-03-14 | TECH-10 | G-I-J2100-REG01 | Équipement fictif 10-2-1 | EQ-10-2-01 | GG-PREV | 1 | 2027-03-03 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000085 | PILOTAGE | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2100 |  | 86 | 2027-01-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1340 | EQ2 | 2027-03-14 | TECH-10 | G-I-J2100-REG01 | Équipement fictif 10-2-1 | EQ-10-2-01 | GG-PREV | 1 | 2027-03-03 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 3 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000085 | FILTRE | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2100 |  | 86 | 2027-01-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE - poste G-I-J2100 | TERM | STAT_SYS_A | USER02 | 1340 | EQ2 | 2027-03-14 | TECH-10 | G-I-J2100-REG01 | Équipement fictif 10-2-1 | EQ-10-2-01 | GG-PREV | 1 | 2027-03-03 | COMPTAGE | EC+PIS+PILOTAGE+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000086 | EC | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2200 |  | 87 | 2027-01-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-J2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1350 | EQ2 | 2027-04-15 | TECH-10 | G-I-J2200-SEC01 | Équipement fictif 10-2-2 | EQ-10-2-02 | GG-PREV | 2 | 2027-04-03 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000086 | FILTRE | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2200 |  | 87 | 2027-01-31 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-J2200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1350 | EQ2 | 2027-04-15 | TECH-10 | G-I-J2200-SEC01 | Équipement fictif 10-2-2 | EQ-10-2-02 | GG-PREV | 2 | 2027-04-03 | PIQUAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000087 | PIS | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2300 |  | 88 | 2027-02-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-J2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1360 | EQ2 | 2027-05-16 | TECH-10 | G-I-J2300-SEC01 | Équipement fictif 10-2-3 | EQ-10-2-03 | GG-PREV | 3 | 2027-05-03 | FILTRE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000087 | REV | 2027 | SITE10 | EQ2 | G-I-J2300 |  | 88 | 2027-02-24 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-J2300 | ACTI | STAT_SYS_A | USER02 | 1360 | EQ2 | 2027-05-16 | TECH-10 | G-I-J2300-SEC01 | Équipement fictif 10-2-3 | EQ-10-2-03 | GG-PREV | 3 | 2027-05-03 | FILTRE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000088 | EC | 2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3100 |  | 89 | 2027-02-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-J3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1380 | EQ3 | 2027-04-14 | TECH-10 | G-I-J3100-SEC01 | Équipement fictif 10-3-1 | EQ-10-3-01 | GG-PREV | 1 | 2027-04-03 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 2 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000088 | FILTRE | 2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3100 |  | 89 | 2027-02-06 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive EC+FILTRE - poste G-I-J3100 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1380 | EQ3 | 2027-04-14 | TECH-10 | G-I-J3100-SEC01 | Équipement fictif 10-3-1 | EQ-10-3-01 | GG-PREV | 1 | 2027-04-03 | COMPTAGE | EC+FILTRE | 4 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000089 | PIS | 2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3200 |  | 90 | 2027-03-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-J3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1390 | EQ3 | 2027-05-15 | TECH-10 | G-I-J3200-SEC01 | Équipement fictif 10-3-2 | EQ-10-3-02 | GG-PREV | 2 | 2027-05-03 | PIQUAGE | PIS+REV | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000089 | REV | 2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3200 |  | 90 | 2027-03-02 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS+REV - poste G-I-J3200 | ACTI | STAT_SYS_A | USER03 | 1390 | EQ3 | 2027-05-15 | TECH-10 | G-I-J3200-SEC01 | Équipement fictif 10-3-2 | EQ-10-3-02 | GG-PREV | 2 | 2027-05-03 | PIQUAGE | PIS+REV | 5 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11
910000090 | PIS | 2027 | SITE10 | EQ3 | G-I-J3300 |  | 91 | 2027-03-27 |  | ZPR2 | PRE |  | Maintenance préventive fictive PIS - poste G-I-J3300 | TERM | STAT_SYS_A | USER03 | 1400 | EQ3 | 2027-06-16 | TECH-10 | G-I-J3300-REG01 | Équipement fictif 10-3-3 | EQ-10-3-03 | GG-PREV | 3 | 2027-06-03 | FILTRE | PIS | 1 | 1 | 1 |  |  | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv | 2026-10-14 12:11

## 05_REFERENTIEL
Référentiels | [17 empty] | PROTOTYPE V0.3
Correspondances de libellés. Corriger un référentiel corrige les vues ; rien n'est déduit des données.
Types d'opération du programme | [6 empty] | Activités GMAO |  |  |  | Sites et équipes connus |  |  | Correspondance postes programme ↔ GMAO
Lus par 01_PLAN_PREVENTIF (Opération, Statut). Copie du référentiel fictif. | [6 empty] | Une activité absente d'ici est signalée « inconnue » à l'import. Libellés non fournis. |  |  |  | Tout autre couple est signalé « Nouveau site » ou « Nouvelle équipe ». |  |  | À construire avec le métier. Prépare la future comparaison prévu / OT ; non utilisée.
Valeur source | Libellé affiché | Famille | Périodicité indicative | Référence technique fictive | Description courte | Statut | Activité | Libellé | Statut | Hypothèse de correspondance programme (non appliquée) | Site | Équipe | Statut | Code installation (programme) | Installation (programme) | Code poste (GMAO) | Statut | Commentaire
TYPE_A | Contrôle annuel | Contrôle | 1 an | REF-001 | Contrôle périodique de démonstration. | Validé pour démo | PIS | À confirmer | Observée dans l'export modèle |  | SITE01 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
TYPE_B | Essai de conformité | Contrôle | 2 ans | REF-002 | Essai périodique de démonstration. | Validé pour démo | EC | À confirmer | Observée dans l'export modèle |  | SITE01 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
TYPE_C | Contrôle filtre | Contrôle | 3 ans | REF-003 | Contrôle filtre de démonstration. | Validé pour démo | PILOTAGE | À confirmer | Observée dans l'export modèle |  | SITE01 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
TYPE_D | Révision | Révision | 6 ans | REF-004 | Révision périodique de démonstration. | Validé pour démo | FILTRE | À confirmer | Observée dans l'export modèle | TYPE_C « Contrôle filtre » ? | SITE02 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
TYPE_E | Opération spécifique | Autre | 2 ans | À confirmer | Exemple volontairement incomplet pour tester la gestion des inconnues. | À confirmer | REV | À confirmer | Observée dans l'export modèle | TYPE_D « Révision » ? | SITE02 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE02 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE03 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE03 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE03 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE04 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE04 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE04 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE05 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE05 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE05 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE06 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE06 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE06 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE07 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE07 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE07 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE08 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE08 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE08 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE09 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE09 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE09 | EQ3 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE10 | EQ1 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE10 | EQ2 | Observé dans l'export modèle
[11 empty] | SITE10 | EQ3 | Observé dans l'export modèle

## 06_AVIS_UTILISATEURS
Avis utilisateurs | [6 empty] | PROTOTYPE V0.3
Vos retours orientent la version suivante. Une ligne = une remarque.
Questions pour guider vos retours
• | Utile |  | Quelles colonnes ou informations vous servent vraiment ?
• | Inutile |  | Qu'est-ce qui pourrait être retiré ou simplifié ?
• | Information manquante |  | Que vous manque-t-il pour programmer l'année ?
• | Filtre indispensable |  | Sur quoi devez-vous pouvoir filtrer ou trier ?
• | Besoin spécifique |  | Un besoin propre à votre site ou à votre équipe ?
• | Saisie / commentaires |  | Avez-vous besoin de saisir ou de commenter ? Quoi, et qui ?
• | Donnée GMAO à rechercher |  | Quelles données faudrait-il récupérer dans l'extraction GMAO ?
• | Couverture OT |  | La vue 02 répond-elle à « mes OT préventifs sont-ils dans la GMAO ? » ?
Comment remplir : une ligne par remarque dans le tableau ci-dessous (cellules blanches). Thème, Priorité : listes déroulantes. La ligne grisée est un exemple à écraser.
Date | Contributeur (nom, fonction) | Site / périmètre | Thème | Remarque | Priorité | Élément concerné (onglet, colonne) | Suite donnée (équipe projet)
2026-10-13 | EXEMPLE – responsable d'exploitation | PERIM_A | Couverture OT | Voir dans la couverture les postes du plan qui n'ont encore aucun OT. | Moyenne | 02_COUVERTURE_OT

## 07_POINTS_A_VALIDER
Points à valider | [5 empty] | PROTOTYPE V0.3
Questions métier et hypothèses relevées dans les sources fictives. Rien n'a été corrigé ni supprimé.
Contrôles automatiques de l'import GMAO : 0 à vérifier (détail dans 08_PARAMETRES).
N° | Thème | Constat (dans les sources) | Traitement dans la V0.3 | Question à trancher | Statut | Décision / réponse
1 | Hiérarchie | Le programme fournit « Périmètre » et « Groupe » ; l'extraction GMAO, « Groupe gestionnaires » (site) et « Poste travail princ. » (équipe). | Colonnes du programme affichées sous leurs noms d'origine. | Périmètre = Site et Groupe = Équipe ? Avec quels libellés lisibles ? | À confirmer
2 | Rapprochement | Les postes du programme (INST-xxx) et les codes poste GMAO (G-I-A1100…) n'ont aucune clé commune dans les sources fictives. | Pas de comparaison prévu / OT. Table T_Correspondance_Postes préparée (05), vide. | Quelle clé relie un poste du programme à un code poste GMAO ? Qui la maintient ? | À confirmer
3 | Activités | Activités observées : PIS, EC, PILOTAGE, FILTRE, REV. Aucun libellé ni correspondance avec les types du programme n'est fourni. | Codes repris tels quels ; libellés « À confirmer » ; hypothèses FILTRE → TYPE_C et REV → TYPE_D notées, non appliquées. | Que signifient EC, PIS, PILOTAGE ? Quelle correspondance avec les opérations du programme ? | À confirmer
4 | Code poste | Règle du test manuel : 9 premiers caractères du Poste technique. Dans le modèle, le 10e caractère est toujours « - » (ex. G-I-A1100-FILT01). | Règle paramétrée (08) ; poste vide, trop court ou sans « - » en 10e position signalé. | La règle est-elle valable pour tous les sites ? Le séparateur est-il toujours « - » ? | À confirmer
5 | Site | « Code site » (TECH-01…) correspond un pour un à « Groupe gestionnaires » (SITE01…) dans le modèle. | Site = Groupe gestionnaires, comme dans le test manuel. | Quel champ porte le site de référence ? « Code site » doit-il être affiché ? | À confirmer
6 | Équipe | « Secteur exploitation » porte exactement les mêmes valeurs que « Poste travail princ. » sur les 90 lignes du modèle. | Équipe = Poste travail princ., comme dans le test manuel. | Les deux champs sont-ils toujours identiques dans l'extraction réelle ? | À confirmer
7 | Périmètre de l'extraction | Toutes les lignes du modèle sont « Type d'ordre » ZPR2 et « Type de travail » PRE. | Rien n'est filtré ; un Type de travail autre que PRE est signalé (Info). | L'extraction réelle sera-t-elle limitée aux OT préventifs ? Sur quel critère ? | À confirmer
8 | Année planifiée | L'année vient de « Date début planifiée » ; « Créé le » et « Date modif. fiche ordre » existent aussi. | Année planifiée = année de la Date début planifiée. | Est-ce la bonne date de référence pour rattacher un OT à une année du programme ? | À confirmer
9 | Statuts OT | Statut utilisateur ACTI / TERM et Statut système présents dans l'extraction. | Conservés dans 04 mais volontairement non exploités (hors périmètre du produit). | Faut-il exclure certains statuts (ex. OT annulés) du comptage de couverture ? | À confirmer
10 | Référentiel programme | TYPE_E « Opération spécifique » : référence technique et statut « À confirmer ». | Libellé affiché tel quel, statut « À confirmer » en jaune. | Quel libellé, quelle référence technique pour ce type ? | À confirmer
11 | Doublons programme | Lignes strictement identiques dans le programme : INST-006 / TYPE_A / 2027 ; INST-010 / TYPE_A / 2027 ; INST-021 / TYPE_A / 2027 ; INST-040 / TYPE_A / 2028 ; INST-020 / TYPE_E / 2029. | Conservées et signalées (●×2 dans le plan, « Doublon potentiel »). | Deux interventions distinctes ou doublon d'extraction ? | À confirmer
12 | Périodicité | Dans le programme, l'intervalle entre deux occurrences ne correspond pas toujours à la périodicité indiquée (ex. INST-017 Révision « 6 ans » en 2027 puis 2029). | Aucune année n'est recalculée : seules les années de la source sont affichées. | La périodicité est-elle indicative ? L'année prévue vient-elle uniquement de la GMAO ? | À confirmer
13 | Vue plan | La vue 01 compte 104 lignes poste × opération, construites à partir du programme. | Les cases se recalculent ; une nouvelle combinaison poste / opération demande de régénérer la vue. | Faut-il passer le programme en Power Query, comme les OT, une fois sa source réelle connue ? | À confirmer

## 08_PARAMETRES
Paramètres et contrôles de l'import | [5 empty] | PROTOTYPE V0.3
Seules les cellules blanches encadrées se modifient. Power Query lit ces valeurs à chaque actualisation.
Paramètres
| Année d'analyse | 2027 |  |  | Année mise en avant dans 01 (colonne jaune) et 02 (indicateurs, lignes grisées).
| Dossier de ce classeur (automatique) |  |  |  | Calculé par Excel quand le classeur est enregistré sur le poste (vide sinon).
| Nom du fichier d'extraction GMAO | MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv |  |  | Fichier .xlsx ou .csv (séparateur ;) placé dans le même dossier que ce classeur.
| Chemin complet de l'extraction (facultatif) |  |  |  | Prioritaire s'il est rempli, ex. C:\Maintenance\Extraction_GMAO.xlsx. Pas d'adresse https.
| Chemin utilisé par Power Query | MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv |  |  | Calculé : ne pas modifier.
| Feuille de l'extraction (si fichier Excel) |  |  |  | Vide = première feuille du fichier.
| Longueur du code poste | 9 |  |  | Code poste = N premiers caractères du Poste technique (règle du test manuel : 9).
| Caractère attendu après le code poste | - |  |  | Sert au contrôle de format (« - » observé dans l'export modèle). Vide = pas de contrôle.
| Dernière actualisation des OT (automatique) | 2026-10-14 12:11 |  |  | Écrite par la requête OT_Detail à chaque « Actualiser tout ».
| Source des OT actuellement chargée | Instantané de démonstration – MODELE_GMAO_PREV_ANONYMISE.csv |  |  | « Instantané de démonstration » tant que les requêtes ne sont pas installées (09_NOTICE).
| Date d'import du programme préventif | 2026-10-13 |  |  | Programme (03_DETAIL_PROGRAMME) : à mettre à jour à chaque nouvel import.
Contrôles de l'import GMAO
Une ligne par contrôle, recalculée à chaque actualisation. Les lignes concernées se filtrent dans 04_DETAIL_OT, colonne « Contrôle qualité ».
N° | Contrôle | Niveau | Lignes de l'export | OT distincts | Exemples (Ordre ou ligne) | Statut
0 | Lignes lues dans l'export | Info | 90 | 90 |  | INFO
1 | Écart de structure de l'export | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
2 | Ordre vide | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
3 | OT présent sur plusieurs lignes de l'export | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
4 | Poste technique vide | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
5 | Poste technique trop court | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
6 | Format du Poste technique inattendu | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
7 | Date début planifiée vide | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
8 | Date début planifiée illisible | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
9 | Activité vide | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
10 | Activité mal formée | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
11 | Activité inconnue du référentiel | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
12 | Couple Ordre + Activité en double | Info | 0 | 0 |  | OK
13 | Site ou équipe vide | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
14 | Nouveau site | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
15 | Nouvelle équipe | À vérifier | 0 | 0 |  | OK
16 | Type de travail autre que PRE | Info | 0 | 0 |  | OK

## 09_NOTICE
Notice |  | PROTOTYPE V0.3
Prototype V0.3 de programmation préventive et de couverture OT.
En bref
Le produit est d'abord un outil de programmation et de suivi de la maintenance préventive par poste : Site → Équipe → Poste → Année → opérations prévues (01_PLAN_PREVENTIF).
La couche OT GMAO (02_COUVERTURE_OT) répond en complément à : « les OT préventifs correspondant à ce que je dois faire sont-ils bien présents dans la GMAO ? ». Ce n'est pas un suivi de tous les OT : ni statuts, ni retards, ni clôtures.
Données 100 % fictives. La GMAO reste la source officielle : ne jamais corriger les données dans ce fichier.
Onglets
Onglet | Contenu | Mise à jour
01_PLAN_PREVENTIF | Plan pluriannuel : une ligne par poste et opération, une colonne par année. | Consultation.
02_COUVERTURE_OT | Nombre d'OT distincts par année, site, équipe, poste et activité. | Power Query (OT_Couverture).
03_DETAIL_PROGRAMME | Programme préventif normalisé (T_Programme), une ligne par opération et par année. | Remplacé à chaque import du programme.
04_DETAIL_OT | OT GMAO normalisés : une ligne par couple Ordre × Activité atomique. | Power Query (OT_Detail).
05_REFERENTIEL | Types du programme, activités GMAO, sites et équipes connus, correspondance des postes. | Référent données.
06_AVIS_UTILISATEURS | Recueil des retours, une ligne par remarque. | Tous les testeurs.
07_POINTS_A_VALIDER | Questions métier à trancher. | Équipe projet.
08_PARAMETRES | Année, emplacement de l'extraction, règle du code poste, contrôles de l'import. | Cellules blanches seulement.
09_NOTICE | Ce mode d'emploi.
10_CODE_M | Code M des trois requêtes, à coller une seule fois (voir « Installer Power Query »).
Règles de l'import GMAO
Règle | Ce que fait l'import | Cas particuliers
Site / Équipe | Site = « Groupe gestionnaires » ; Équipe = « Poste travail princ. ». | Correspondances observées lors du test manuel.
Code poste | 9 premiers caractères du « Poste technique » (Excel : =GAUCHE(Poste technique;9) ; Power Query : Text.Start([Poste technique], 9)). Longueur réglable dans 08. | Poste vide, trop court ou de format inattendu : ligne gardée et signalée.
Année planifiée | Année de la « Date début planifiée ». | Date vide ou illisible : ligne gardée et signalée.
Activité | Découpée sur « + », espaces retirés, en majuscules : « EC+PIS+FILTRE » donne 3 lignes (EC, PIS, FILTRE). | Activité vide, mal formée ou inconnue du référentiel : signalée.
Doublons | Un même couple Ordre + Activité n'est gardé qu'une fois ; la ligne gardée indique les lignes de l'export regroupées. | Signalé : « Couple Ordre + Activité en double ».
Comptage | Couverture = nombre d'OT DISTINCTS (numéro d'Ordre) par année, site, équipe, poste et activité. | Un tableau croisé sur 04_DETAIL_OT peut utiliser « Nombre » : chaque couple n'y figure qu'une fois.
Colonnes | Les 24 en-têtes de l'extraction sont repris tels quels (espaces de fin retirés, ex. « Typologie »). | 6 obligatoires : si l'une manque, l'actualisation s'arrête avec un message qui la nomme.
Installer Power Query (une seule fois, Excel Desktop sous Windows)
1. Enregistrer ce classeur sur le poste, dans le dossier de l'extraction GMAO. Dans 08_PARAMETRES, vérifier le nom du fichier (ou saisir son chemin complet).
2. Données › Obtenir des données › À partir d'autres sources › Requête vide. Accueil › Éditeur avancé : coller le code de OT_Detail (fichier OT_Detail.pq ou onglet 10_CODE_M), OK. Renommer la requête « OT_Detail » (volet Paramètres d'une requête › Nom).
3. Recommencer avec OT_Couverture, puis OT_Controles (noms exacts : les requêtes s'appellent entre elles). Puis Accueil › Fermer et charger dans… › Créer uniquement la connexion.
4. Effacer les instantanés de démonstration : 04_DETAIL_OT, 02_COUVERTURE_OT à partir de A8 et 08_PARAMETRES à partir de A20 (Données › Filtrer pour retirer les flèches, puis sélection et Suppr).
5. Volet Requêtes et connexions : clic droit › Charger dans… › Tableau › Feuille de calcul existante : OT_Detail en ='04_DETAIL_OT'!$A$1, OT_Couverture en ='02_COUVERTURE_OT'!$A$8, OT_Controles en ='08_PARAMETRES'!$A$20.
Si Excel demande les niveaux de confidentialité, choisir « Organisationnel » pour le classeur et pour le fichier. Message « Formula.Firewall » : Données › Obtenir des données › Options de requête › Classeur actif › Confidentialité › Ignorer les niveaux de confidentialité (si la politique interne l'autorise).
Actualiser (à chaque nouvelle extraction)
Remplacer le fichier d'extraction (même nom, ou nouveau nom dans 08_PARAMETRES), puis Données › Actualiser tout. Détail, couverture, contrôles et indicateurs se mettent à jour, y compris pour un nouvel OT, une nouvelle année, activité, site ou équipe.
Lire ensuite les contrôles (08_PARAMETRES) : tout statut « À VÉRIFIER » se filtre dans 04_DETAIL_OT, colonne « Contrôle qualité ». Ajouter au référentiel (05) un site, une équipe ou une activité validés.
Programme préventif : remplacer les lignes de 03_DETAIL_PROGRAMME, puis lire le contrôle de la ligne 6 de 01_PLAN_PREVENTIF. En V0.3, une nouvelle combinaison poste / opération demande de régénérer la vue (outils/construire_prototype_v03.py).
Power BI et comparaison future
Tables plates prêtes pour Power BI : T_Programme (03), le détail OT (04), T_Referentiel, T_Ref_Activites, T_Ref_Sites (05). La couverture (02) se recalcule dans Power BI par un nombre distinct d'Ordre.
Comparaison prévu / OT (prévu + OT présent, prévu sans OT, OT hors programme) : préparée mais pas activée. Il faut d'abord valider la clé de rapprochement (T_Correspondance_Postes et correspondance des activités, onglet 05).

## 10_CODE_M
Code M des requêtes Power Query
Copier un bloc (cellules de la colonne A, de « let » à la dernière ligne) dans l'Éditeur avancé.
Requête « OT_Detail » – fichier OT_Detail.pq – chargement : 04_DETAIL_OT!A1
// =====================================================================
// OT_Detail - import et normalisation de l'extraction GMAO (OT préventifs)
// Résultat : une ligne par couple Ordre x Activité atomique, sans doublon.
// Chargement : tableau dans l'onglet 04_DETAIL_OT, cellule A1.
// Paramètres (08_PARAMETRES) : P_CheminSource, P_FeuilleSource,
// P_LongueurCodePoste, P_SeparateurCodePoste.
// Référentiels (05_REFERENTIEL) : T_Ref_Activites, T_Ref_Sites.
// =====================================================================
let
// 1. Entrées du classeur et fichier GMAO, lus dans une seule étape
Entrees =
let
Lire = (nom as text) as any =>
let
Contenu = Excel.CurrentWorkbook(){[Name = nom]}[Content]
in
if Table.RowCount(Contenu) = 0 then null else Contenu{0}[Column1],
Nettoyer = (v as any) as text => if v = null then "" else Text.Trim(Text.From(v)),
CheminLu = Nettoyer(Lire("P_CheminSource")),
LongueurLue = Lire("P_LongueurCodePoste")
in
[
Chemin = CheminLu,
Feuille = Nettoyer(Lire("P_FeuilleSource")),
Longueur = if LongueurLue = null then 9 else Number.RoundDown(Number.From(LongueurLue)),
Separateur = Nettoyer(Lire("P_SeparateurCodePoste")),
RefActivites = Table.Buffer(Excel.CurrentWorkbook(){[Name = "T_Ref_Activites"]}[Content]),
RefSites = Table.Buffer(Excel.CurrentWorkbook(){[Name = "T_Ref_Sites"]}[Content]),
Binaire =
if CheminLu = "" then
error Error.Record(
"Paramètre manquant",
"08_PARAMETRES : le chemin de l'extraction GMAO (P_CheminSource) est vide.")
else
Binary.Buffer(File.Contents(CheminLu))
],
// 2. Lecture : CSV (séparateur ;) ou classeur Excel (feuille P_FeuilleSource, sinon la première)
CheminMinuscule = Text.Lower(Entrees[Chemin]),
EstTexte = Text.EndsWith(CheminMinuscule, ".csv") or Text.EndsWith(CheminMinuscule, ".txt"),
Brut =
if EstTexte then
Table.PromoteHeaders(
Csv.Document(Entrees[Binaire], [Delimiter = ";", Encoding = 65001, QuoteStyle = QuoteStyle.Csv]),
[PromoteAllScalars = true])
else
let
Classeur = Excel.Workbook(Entrees[Binaire], null, true),
Feuilles = Table.SelectRows(Classeur, each [Kind] = "Sheet"),
Choix =
if Entrees[Feuille] = "" then Feuilles
else Table.SelectRows(Feuilles, each [Item] = Entrees[Feuille]),
Donnees =
if Table.RowCount(Choix) = 0 then
error Error.Record(
"Feuille introuvable",
"Aucune feuille « " & Entrees[Feuille] & " » dans l'extraction GMAO.")
else
Choix{0}[Data]
in
Table.PromoteHeaders(Donnees, [PromoteAllScalars = true]),
// 3. En-têtes : espaces de début et de fin retirés (ex. « Typologie » exporté avec un espace final)
EnTetes = Table.TransformColumnNames(Brut, each Text.Trim(Text.Replace(_, "#(FEFF)", ""))),
// 4. Structure : 6 colonnes obligatoires (sinon erreur explicite), 24 colonnes attendues
Obligatoires = {"Ordre", "Poste technique", "Date début planifiée", "Activité",
"Groupe gestionnaires", "Poste travail princ."},
Attendues = {"Créé le", "Ordre", "Ordre supérieur", "Type d'ordre", "Type de travail", "Avis",
"Désignation", "Statut utilisateur", "Statut système", "Saisi par", "Total coûts réels",
"Poste travail princ.", "Groupe gestionnaires", "Secteur exploitation", "Date début planifiée",
"Code site", "Poste technique", "Désign.poste techn.", "Équipement", "Groupe de gamme principale",
"Compteur de groupe de gamme principale", "Date modif. fiche ordre", "Typologie", "Activité"},
Presentes = Table.ColumnNames(EnTetes),
Manquantes = List.Difference(Obligatoires, Presentes),
Absentes = List.Difference(Attendues, Presentes),
Ignorees = List.Difference(Presentes, Attendues),
EcartsStructure =
Text.Combine(
List.Select({
if List.IsEmpty(Absentes) then "" else "Colonnes absentes (laissées vides) : " & Text.Combine(Absentes, ", "),
if List.IsEmpty(Ignorees) then "" else "Colonnes non utilisées : " & Text.Combine(Ignorees, ", ")
}, each _ <> ""),
" ¦ "),
Structure =
if List.IsEmpty(Manquantes) then
Table.SelectColumns(EnTetes, Attendues, MissingField.UseNull)
else
error Error.Record(
"Colonnes GMAO obligatoires absentes",
"Colonne(s) introuvable(s) dans l'extraction : " & Text.Combine(Manquantes, ", ")
& ". Vérifier l'export ou le nom des colonnes (voir 09_NOTICE).",
Manquantes),
// 5. Numéro de ligne dans l'export (ligne 1 = en-têtes)
Indexe = Table.AddIndexColumn(Structure, "Ligne export", 2, 1),
// 6. Typage tolérant : une valeur illisible devient vide et elle est signalée (étape 8)
VersTexte = (v as any) as nullable text =>
if v = null then null
else
let
t = Text.Trim(Text.From(v))
in
if t = "" then null else t,
VersDate = (v as any) as nullable date =>
if v = null then null
else if v is date then v
else if v is datetime then Date.From(v)
else if v is datetimezone then Date.From(v)
else if v is number then (try Date.From(v) otherwise null)
else
let
t = Text.Trim(Text.From(v))
in
if t = "" then null
else try Date.FromText(t, "fr-FR")
otherwise try Date.From(DateTime.FromText(t, "fr-FR"))
otherwise null,
VersNombre = (v as any) as nullable number =>
if v = null then null
else if v is number then v
else
let
t = Text.Remove(Text.Trim(Text.From(v)), {" ", "#(00A0)", "#(202F)"})
in
if t = "" then null else try Number.FromText(t, "fr-FR") otherwise null,
AvecDateBrute = Table.AddColumn(Indexe, "_DateBrute", each VersTexte([#"Date début planifiée"]), type nullable text),
ColonnesDates = {"Créé le", "Date début planifiée", "Date modif. fiche ordre"},
ColonnesNombres = {"Total coûts réels"},
ColonnesTextes = List.Difference(Attendues, ColonnesDates & ColonnesNombres),
Types =
Table.TransformColumns(
AvecDateBrute,
List.Transform(ColonnesTextes, each {_, VersTexte, type nullable text})
& List.Transform(ColonnesDates, each {_, VersDate, type nullable date})
& List.Transform(ColonnesNombres, each {_, VersNombre, type nullable number})),
// 7. Code poste = N premiers caractères du Poste technique (N = P_LongueurCodePoste, 9 par défaut)
// Année planifiée = année de la Date début planifiée
Longueur = Entrees[Longueur],
Separateur = Entrees[Separateur],
AvecCodePoste = Table.AddColumn(Types, "Code poste",
each if [Poste technique] = null then null else Text.Start([Poste technique], Longueur), type nullable text),
AvecAnnee = Table.AddColumn(AvecCodePoste, "Année planifiée",
each if [#"Date début planifiée"] = null then null else Date.Year([#"Date début planifiée"]), Int64.Type),
// 8. Contrôles par ligne de l'export (aucune ligne n'est supprimée)
Texte = (v as any) as nullable text => if v = null then null else Text.Trim(Text.From(v)),
SitesConnus = List.Buffer(List.RemoveNulls(List.Transform(Table.Column(Entrees[RefSites], "Site"), Texte))),
CouplesConnus = List.Buffer(List.RemoveNulls(List.Transform(Table.ToRecords(Entrees[RefSites]),
(r) => if r[Site] = null or r[Équipe] = null then null else Texte(r[Site]) & "¦" & Texte(r[Équipe])))),
AvecCleOrdre = Table.AddColumn(AvecAnnee, "_CleOrdre",
each if [Ordre] = null then "#LIGNE-" & Text.From([Ligne export]) else [Ordre], type text),
LignesParOrdre = Table.Group(AvecCleOrdre, {"_CleOrdre"},
{{"Nb lignes export de l'OT", each Table.RowCount(_), Int64.Type}}),
AvecNbLignes = Table.Join(AvecCleOrdre, "_CleOrdre",
Table.RenameColumns(LignesParOrdre, {{"_CleOrdre", "_CleOrdre2"}}), "_CleOrdre2"),
OrdreExport = Table.Sort(AvecNbLignes, {{"Ligne export", Order.Ascending}}),
Segments = Table.AddColumn(OrdreExport, "_Segments",
each if [Activité] = null then {} else List.Transform(Text.Split([Activité], "+"), each Text.Upper(Text.Trim(_))),
type list),
ControlesLigne = Table.AddColumn(Segments, "_ControlesLigne", (r) =>
let
Poste = r[Poste technique],
Site = r[Groupe gestionnaires],
Equipe = r[#"Poste travail princ."]
in
List.RemoveNulls({
if r[Ordre] = null then "Ordre vide" else null,
if r[#"Nb lignes export de l'OT"] > 1 and r[Ordre] <> null then "OT présent sur plusieurs lignes de l'export" else null,
if Poste = null then "Poste technique vide" else null,
if Poste <> null and Text.Length(Poste) < Longueur then "Poste technique trop court" else null,
if Poste <> null and Separateur <> "" and Text.Length(Poste) > Longueur
and Text.Middle(Poste, Longueur, 1) <> Separateur
then "Format du Poste technique inattendu" else null,
if r[_DateBrute] = null then "Date début planifiée vide" else null,
if r[_DateBrute] <> null and r[#"Date début planifiée"] = null then "Date début planifiée illisible" else null,
if r[Activité] = null then "Activité vide" else null,
if r[Activité] <> null and List.Contains(r[_Segments], "") then "Activité mal formée" else null,
if Site = null or Equipe = null then "Site ou équipe vide" else null,
if Site <> null and not List.Contains(SitesConnus, Site) then "Nouveau site" else null,
if Site <> null and Equipe <> null and List.Contains(SitesConnus, Site)
and not List.Contains(CouplesConnus, Site & "¦" & Equipe)
then "Nouvelle équipe" else null,
if r[#"Type de travail"] <> null and r[#"Type de travail"] <> "PRE" then "Type de travail autre que PRE" else null
}),
type list),
// 9. Activité : une ligne par activité atomique (séparateur « + », espaces retirés, majuscules)
AvecActivites = Table.AddColumn(ControlesLigne, "Activité atomique",
each let a = List.Select([_Segments], each _ <> "") in if List.IsEmpty(a) then {null} else a),
Eclate = Table.ExpandListColumn(AvecActivites, "Activité atomique"),
AvecSequence = Table.AddIndexColumn(Eclate, "_Seq", 1, 1),
CodesActivites = List.Buffer(List.RemoveNulls(List.Transform(Table.Column(Entrees[RefActivites], "Activité"),
each if _ = null then null else Text.Upper(Text.Trim(Text.From(_)))))),
AvecRang = Table.AddColumn(AvecSequence, "Ordre d'affichage activité",
each let p = List.PositionOf(CodesActivites, [Activité atomique]) in if p < 0 then 999 else p + 1, Int64.Type),
// 10. Doublons techniques : un même couple Ordre + Activité n'est compté qu'une fois
AvecCleCouple = Table.AddColumn(AvecRang, "_CleCouple",
each [_CleOrdre] & "¦" & (if [Activité atomique] = null then "#VIDE" else [Activité atomique]), type text),
Couples = Table.Group(AvecCleCouple, {"_CleCouple"},
{{"Occurrences Ordre+Activité", each Table.RowCount(_), Int64.Type},
{"_LignesCouple", each Text.Combine(List.Transform(List.Sort(List.Distinct([Ligne export])), Text.From), ", "),
type text}}),
AvecNbCouples = Table.Join(AvecCleCouple, "_CleCouple",
Table.RenameColumns(Couples, {{"_CleCouple", "_CleCouple2"}}), "_CleCouple2"),
Trie = Table.Buffer(Table.Sort(AvecNbCouples, {{"_Seq", Order.Ascending}})),
SansDoublon = Table.Distinct(Trie, {"_CleCouple"}),
// la ligne conservée garde la trace des lignes de l'export regroupées avec elle
AvecRegroupees = Table.AddColumn(SansDoublon, "Lignes export regroupées",
each if [#"Occurrences Ordre+Activité"] > 1 then [_LignesCouple] else null, type nullable text),
// 11. Synthèse des contrôles de la ligne
AvecControle = Table.AddColumn(AvecRegroupees, "Contrôle qualité", (r) =>
let
Liste = r[_ControlesLigne]
& (if r[Activité atomique] <> null and r[#"Ordre d'affichage activité"] = 999
then {"Activité inconnue du référentiel"} else {})
& (if r[#"Occurrences Ordre+Activité"] > 1 then {"Couple Ordre + Activité en double"} else {})
in
if List.IsEmpty(Liste) then null else Text.Combine(Liste, " ; "),
type nullable text),
Maintenant = DateTime.LocalNow(),
AvecTrace = Table.AddColumn(
Table.AddColumn(
Table.AddColumn(AvecControle, "Écarts de structure",
each if EcartsStructure = "" then null else EcartsStructure, type nullable text),
"Fichier source", each Entrees[Chemin], type text),
"Importé le", each Maintenant, type datetime),
// 12. Table finale : clés d'analyse d'abord, puis colonnes de l'export, puis traçabilité
Colonnes = {"Ordre", "Activité atomique", "Année planifiée", "Groupe gestionnaires", "Poste travail princ.",
"Code poste", "Contrôle qualité", "Ligne export"}
& List.Difference(Attendues, {"Ordre", "Groupe gestionnaires", "Poste travail princ."})
& {"Ordre d'affichage activité", "Nb lignes export de l'OT", "Occurrences Ordre+Activité",
"Lignes export regroupées", "Écarts de structure", "Fichier source", "Importé le"},
Resultat = Table.TransformColumnTypes(Table.SelectColumns(AvecTrace, Colonnes),
{{"Activité atomique", type text}, {"Ligne export", Int64.Type}})
in
Resultat
Requête « OT_Couverture » – fichier OT_Couverture.pq – chargement : 02_COUVERTURE_OT!A8
// =====================================================================
// OT_Couverture - nombre d'OT DISTINCTS par
// Année planifiée x Site x Équipe x Code poste x Activité atomique.
// Site = Groupe gestionnaires ; Équipe = Poste travail princ.
// Source : requête OT_Detail (aucun accès direct à un fichier).
// Chargement : tableau dans l'onglet 02_COUVERTURE_OT, cellule A8.
// Une colonne par activité présente (ordre du référentiel, puis inconnues).
// =====================================================================
let
Detail = OT_Detail,
Base = Table.SelectColumns(Detail, {"Ordre", "Ligne export", "Année planifiée", "Groupe gestionnaires",
"Poste travail princ.", "Code poste", "Activité atomique", "Ordre d'affichage activité", "Contrôle qualité"}),
// Une valeur manquante reste visible comme « (vide) » au lieu de disparaître
Vide = (v as nullable text) as text => if v = null then "(vide)" else v,
Cles = Table.TransformColumns(
Table.RenameColumns(Base, {{"Groupe gestionnaires", "Site"}, {"Poste travail princ.", "Équipe"}}),
{{"Site", Vide, type text}, {"Équipe", Vide, type text}, {"Code poste", Vide, type text},
{"Activité atomique", Vide, type text}}),
// Identifiant d'OT : le numéro d'ordre ; une ligne sans numéro compte comme un OT à part
AvecOT = Table.AddColumn(Cles, "_OT",
each if [Ordre] = null then "#LIGNE-" & Text.From([Ligne export]) else [Ordre], type text),
// Activités en colonnes : ordre du référentiel, puis activités inconnues par ordre alphabétique
OrdreActivites = Table.Sort(
Table.Distinct(Table.SelectColumns(AvecOT, {"Activité atomique", "Ordre d'affichage activité"})),
{{"Ordre d'affichage activité", Order.Ascending}, {"Activité atomique", Order.Ascending}}),
Activites = List.Distinct(OrdreActivites[Activité atomique]),
ParPoste = Table.Group(AvecOT, {"Année planifiée", "Site", "Équipe", "Code poste"},
{{"_Lignes", each _, type table}}),
AvecComptes = Table.AddColumn(ParPoste, "_Comptes", (g) =>
Record.FromList(
List.Transform(Activites, (a) =>
List.Count(List.Distinct(Table.SelectRows(g[_Lignes], each [Activité atomique] = a)[_OT]))),
Activites)),
Developpe = Table.ExpandRecordColumn(AvecComptes, "_Comptes", Activites),
AvecTotal = Table.AddColumn(Developpe, "OT distincts (toutes activités)",
each List.Count(List.Distinct([_Lignes][_OT])), Int64.Type),
AvecVigilance = Table.AddColumn(AvecTotal, "OT avec point de contrôle",
each List.Count(List.Distinct(Table.SelectRows([_Lignes], each [Contrôle qualité] <> null)[_OT])), Int64.Type),
SansDetail = Table.RemoveColumns(AvecVigilance, {"_Lignes"}),
Types = Table.TransformColumnTypes(SansDetail,
{{"Année planifiée", Int64.Type}} & List.Transform(Activites, each {_, Int64.Type})),
Resultat = Table.Sort(Types, {{"Année planifiée", Order.Ascending}, {"Site", Order.Ascending},
{"Équipe", Order.Ascending}, {"Code poste", Order.Ascending}})
in
Resultat
Requête « OT_Controles » – fichier OT_Controles.pq – chargement : 08_PARAMETRES!A20
// =====================================================================
// OT_Controles - tableau de bord des contrôles qualité de l'import GMAO
// Une ligne par contrôle, toujours présente (Statut OK si rien à signaler).
// Source : requête OT_Detail (aucun accès direct à un fichier).
// Chargement : tableau dans l'onglet 07_POINTS_A_VALIDER, cellule A6.
// Le détail des lignes concernées se filtre dans 04_DETAIL_OT,
// colonne « Contrôle qualité ».
// =====================================================================
let
Detail = OT_Detail,
Lignes = Table.Buffer(Table.SelectColumns(Detail,
{"Ordre", "Ligne export", "Lignes export regroupées", "Contrôle qualité", "Écarts de structure"})),
// numéros des lignes de l'export portées par une ligne du détail (doublons regroupés compris)
LignesDe = (r as record) as list =>
{r[Ligne export]}
& (if r[Lignes export regroupées] = null then {}
else List.Transform(Text.Split(r[Lignes export regroupées], ", "), Number.From)),
NumerosLignes = (t as table) as list => List.Distinct(List.Combine(List.Transform(Table.ToRecords(t), LignesDe))),
Definitions = {
{"Ordre vide", "À vérifier"},
{"OT présent sur plusieurs lignes de l'export", "À vérifier"},
{"Poste technique vide", "À vérifier"},
{"Poste technique trop court", "À vérifier"},
{"Format du Poste technique inattendu", "À vérifier"},
{"Date début planifiée vide", "À vérifier"},
{"Date début planifiée illisible", "À vérifier"},
{"Activité vide", "À vérifier"},
{"Activité mal formée", "À vérifier"},
{"Activité inconnue du référentiel", "À vérifier"},
{"Couple Ordre + Activité en double", "Info"},
{"Site ou équipe vide", "À vérifier"},
{"Nouveau site", "À vérifier"},
{"Nouvelle équipe", "À vérifier"},
{"Type de travail autre que PRE", "Info"}
},
Exemples = (ordres as list, lignes as list) as text =>
Text.Combine(List.FirstN(
(if List.IsEmpty(ordres) then {} else ordres)
& (if List.IsEmpty(ordres) then List.Transform(lignes, each "ligne " & Text.From(_)) else {}),
10), ", "),
CalculerStatut = (niveau as text, nombre as number) as text =>
if nombre = 0 then "OK" else if niveau = "Info" then "INFO" else "À VÉRIFIER",
// Ligne 0 : volume lu, pour vérifier d'un coup d'œil que l'export est complet
Volume = [
#"N°" = 0,
Contrôle = "Lignes lues dans l'export",
Niveau = "Info",
#"Lignes de l'export" = List.Count(NumerosLignes(Lignes)),
#"OT distincts" = List.Count(List.Distinct(List.RemoveNulls(Lignes[Ordre]))),
#"Exemples (Ordre ou ligne)" = "",
Statut = "INFO"
],
// Ligne 1 : structure de l'export (colonnes absentes ou non utilisées)
EcartsListe = List.Distinct(List.RemoveNulls(Lignes[Écarts de structure])),
Structure = [
#"N°" = 1,
Contrôle = "Écart de structure de l'export",
Niveau = "À vérifier",
#"Lignes de l'export" = 0,
#"OT distincts" = 0,
#"Exemples (Ordre ou ligne)" = Text.Combine(EcartsListe, " ¦ "),
Statut = if List.IsEmpty(EcartsListe) then "OK" else "À VÉRIFIER"
],
ParControle = List.Transform(List.Positions(Definitions), (i) =>
let
Libelle = Definitions{i}{0},
NiveauControle = Definitions{i}{1},
Touchees = Table.SelectRows(Lignes, each [Contrôle qualité] <> null
and List.Contains(Text.Split([Contrôle qualité], " ; "), Libelle)),
NumLignes = List.Sort(NumerosLignes(Touchees)),
Ordres = List.Distinct(List.RemoveNulls(Touchees[Ordre]))
in
[
#"N°" = i + 2,
Contrôle = Libelle,
Niveau = NiveauControle,
#"Lignes de l'export" = List.Count(NumLignes),
#"OT distincts" = List.Count(Ordres),
#"Exemples (Ordre ou ligne)" = Exemples(Ordres, NumLignes),
Statut = CalculerStatut(NiveauControle, List.Count(NumLignes))
]),
Resultat = Table.TransformColumnTypes(
Table.FromRecords({Volume, Structure} & ParControle),
{{"N°", Int64.Type}, {"Contrôle", type text}, {"Niveau", type text}, {"Lignes de l'export", Int64.Type},
{"OT distincts", Int64.Type}, {"Exemples (Ordre ou ligne)", type text}, {"Statut", type text}})
in
Resultat